## Sheet1
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京市创新团队叶类蔬菜团队岗位专家工作经费（病虫害）
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 卢彩鸽 何洪巨 |  |  |  |  | 联系电话 | 13581584379、13501083092
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、优化叶菜上常发病虫害的绿色防控关键技术1-2项，重点针对韭菜，筛选并示范推广有效绿色植保投入品1-2种，集成绿色防控技术模式1套。 2、以叶菜生产中植保需求为导向，积极开展生菜、韭菜等叶菜上的主要病虫害绿色防控技术示范、安全用药技术及相关科普培训、生产调研等至少10次以上。 3、与各综合试验站和田间技术学校紧密配合及时交流沟通，积极开展指导、咨询及技术培训100人次以上，并建立病虫害绿色防控技术集成示范基地1～2个。 4、发表相关科技论文1～3篇。 5、年报送工作简报20条以上。 6、建立叶类蔬菜农药多残留检测的准确快速方法1项、蔬菜重金属快速测定新技术1项、叶菜品质检测规程1项。 7、研究不同有机肥料和LED光质对叶类蔬菜营养品质影响。 8、进行京津冀叶类蔬菜营养品质、重金属和农残检测，形成北京地区叶类蔬菜营养安全质量评价报告。 | [5 empty] | 1.针对韭菜上的韭蛆，筛选获得1个噻虫嗪和噻虫胺的新型助剂——松脂精油助剂，对韭菜安全并初步明确其具有明显的增效作用； 2.在韭菜、芹菜和生菜上，重点示范推广了绿色植保投入品——团队自主研发的微生物菌剂的防病促生作用，得到了较好的示范效果，以此为重点，集成绿色防控技术模式1套。 3.以叶菜生产中植保需求为导向，在京郊叶菜生产基地开展相关调研60余次，开展指导、咨询及技术培训累计200人次以上，并建立病虫害绿色防控技术集成示范基地2个。 4.正式发表SCI论文1篇，获得1项发明专利授权和1项实用新型授权。 5.报送工作简报共计29篇。 6、建立了叶类蔬菜GC-MS/MS智能内置PTV方法测定农药残留技术1项、农药及相关代谢物的测定方法1项、基于QuEChERS-UPLC-MS/MS蔬菜中抗生素的分析检测方法1项、原子吸收石墨炉测定食品中砷新技术1项；完成叶菜品质检测规程2项。 7、开展了LED光质对叶菜产量和营养品质的影响研究。 8、建立和完善了北京地区叶类蔬菜营养品质、安全质量评价数据库和质量安全评价报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 （15分） | 优化叶菜上常发病虫害的绿色防控技术体系 | 建立韭菜上韭蛆绿色防控技术体系1个 |  |  | 针对韭菜上的韭蛆，筛选获得1个噻虫嗪和噻虫胺的新型助剂——松脂精油助剂，对韭菜安全并初步明确其具有明显的增效作用，以此为基础，优化韭蛆绿色防控技术体系。 |  | 2 | 2
|  |  | 示范推广绿色植保投入品及配套技术、建立示范基地 | 示范推广绿色植保投入品及配套技术1-2项，建立示范基地1-2个 |  |  | 在韭菜、芹菜和生菜上，重点示范推广了绿色植保投入品——团队自主研发的微生物菌剂的防病促生作用，得到了较好的示范效果，以此为重点，集成绿色防控技术模式1套，建立病虫害绿色防控技术集成示范基地2个。 |  | 2 | 2
|  |  | 开展生菜、韭菜等叶菜上的主要病虫害绿色防控技术示范、安全用药技术及相关科普培训 | 培训4次以上，依托各综合试验站和田间技术学校，指导、咨询及技术培训200人次以上，并建立病虫害绿色防控技术集成示范基地1～2个 |  |  | 开展培训、指导、咨询及技术培训50余次，人员400余人次，建立示范基地2个。 |  | 2 | 2
|  |  | 建立叶类蔬菜农药多残留检测的准确快速方法、蔬菜重金属快速测定新技术、叶菜品质检测规程 | 建立叶类蔬菜农药多残留检测的准确快速方法1项、蔬菜重金属快速测定新技术1项。叶菜品质检测规程1项 |  |  | 建立了叶类蔬菜GC-MS/MS智能内置PTV方法测定农药残留技术1项、农药及相关代谢物的测定方法1项、基于QuEChERS-UPLC-MS/MS蔬菜中抗生素的分析检测方法1项、原子吸收石墨炉测定食品中砷新技术1项；完成叶菜品质检测规程2项。 |  | 2 | 2
|  |  | 进行京津冀叶类蔬菜营养品质、重金属和农残检测，形成北京地区叶类蔬菜营养安全质量评价报告 | 建立和完善了北京地区叶类蔬菜营养品质、安全质量评价数据库和质量安全评价报告 |  |  | 建立和完善了北京地区叶类蔬菜营养品质、安全质量评价数据库和质量安全评价报告 |  | 2 | 2
|  |  | 叶类蔬菜营养品质影响 | 研究不同有机肥料和LED光质对叶类蔬菜营养品质影响 |  |  | 重点开展了LED光质对叶菜产量和营养品质的影响研 |  | 2 | 2
|  |  | 发表文章、申请专利、申请软件著作权 | 发表相关科技论文2～5篇 |  |  | 发表文章3篇，其中SCI2篇，授权发明和使用新型专利各1项 |  | 2 | 2
|  |  | 报送工作信息 | 年报送工作信息40条以上 |  |  | 年报送工作简报40条以上 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 建立完善的叶类蔬菜主要病虫害防控、农残检测技术体系，推进病虫害绿色防控技术 | 建立完善的叶类蔬菜主要病虫害防控、农残检测技术体系，推进病虫害绿色防控技术 |  |  | 已全部完成 |  | 8 | 8
|  |  | 完成年度实验研究报告 | 完成年度实验研究报告 |  |  | 完成2份工作报告 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （15） | 按照进度安排执行 | 12月底完成 |  |  | 已全部完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 （15分） | 项目成本预算控制数 | 支出不得超出60万元 |  |  | 已合理完成全部支出 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 采用绿色防控技术控制叶类蔬菜病虫害，保证叶类蔬菜产量和品质，提高农民收入；提高叶类蔬菜营养与安全品质指标，可提高经济效益5-10% |  |  | 通过绿色防控技术的示范推广，提高叶菜营养与安全品质。采用先进技术使各种技术效率得到提升，并提升企业的经济效益。 |  | 10 | 7 | 项目尚在研究阶段，需要进一步开拓研究和示范推广模式，有效提高种植者或企业的经济收入。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 开展培训，向农户传播新技术、新知识，促进科研成果转化，保障绿色安全蔬菜的周年供应，提高蔬菜质量安全，为合理膳食提供指南 |  |  | 通过多次培训和技术服务于指导，提升了京郊叶菜种植水平，产量和品质得到了技术保障。提高蔬菜质量安全，为合理膳食提供指南。 |  | 10 | 7 | 项目尚在研究阶段，项目开展中形成或集成的技术模式带来的效益需进一步深化.
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 以叶类蔬菜病虫害绿色防控技术的研究及推广应用，对于提高资源利用率、土地产出率等形成可持续发展动力；通过对水肥农药施用量的有效控制和土壤改良，提高叶类蔬菜质量安全水平，达到蔬菜“从农田到餐桌”整个链条的质量安全 |  |  | 项目开展中，深入绿色发展理念，实施药肥过量使用的有效的控制，保障了蔬菜和环境的安全与可持续发展。 |  | 10 | 8 | 项目尚在研究阶段，且由于叶菜生长期短，前期的经济投入与产出效益比往往无法实现预期，种植户的种植积极性无法得到持续保护。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 》90% | 服务对象满意度在90%以上 |  |  | 95% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
1 | 1
8 | 8
7 | 7
15 | 15
15 | 15
8 | 8
10 | 10
8 | 8
9 | 9
95