## Sheet1
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-2021年北京市叶类蔬菜创新团队岗位专家工作经费（育种）
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 余阳俊、 张宝海、谢华 |  |  |  |  | 联系电话 | 余13681478903，张13910756822，谢13718213254
项目资金 |  | 115 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 115 | 115 | 114.9547 | 10 |  |  |  | 99.96% | 9.9961
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 115 | 115 | 114.9547 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、选育适于北京设施栽培的抗病、耐热耐湿油菜新品种1个, 抗病、优质、商品性好的紫色多分蘖特色油菜新品种1个。 2、选育适于北京冬春季保护地种植的抗病、耐抽薹快菜新品种1个, 选育抗云南或湖北根肿病菌的快菜新品种1个。 3 筛选出高产芹菜品种1个，筛选高产、高品质、休眠、不休眠韭菜品种8个；选育韭菜高品质休眠与不休眠品种2个； 4、筛选出适合温室夏茬栽培，集食用性、观赏性的耐热花叶苋菜品种1份；适合秋冬茬栽培的观赏性优的耐寒羽衣甘蓝品种1份；筛选出抗枯萎病、霜霉病生菜品种1份； 5、建立生菜枯萎病、霜霉病抗性评价技术体系各1套； 6、获得叶菜软腐病原菌特异性PCR及qPCR引物各1对，分别达到检测灵敏度为1pg/μL和1ng/μL； 7、开发白菜抗云南昆明根肿病菌分子标记1个。 8、完成2个试验站和基地叶菜品种的试验示范工作，秋季组织观摩会和新品种培训1次，推广新品种及配套栽培技术,推广已育成新品种面积6.7万亩,培训农户1200人次。 9、发表相关研究论文4篇。 | [5 empty] | 1、选育适于北京设施栽培的抗病、耐热耐湿油菜新品种1个, 抗病、优质、商品性好的紫色多分蘖特色油菜新品种2个，耐抽薹油菜新品种1个。 2、选育适于北京冬春季保护地种植的抗病、耐抽薹快菜新品种3个, 选育抗云南或湖北根肿病菌的快菜新品种3个。 3 筛选出高产芹菜品种1个，筛选高产、高品质、休眠、不休眠韭菜品种8个；选育韭菜高品质休眠与不休眠品种各1个； 4、选育出夏茬适合温室种植的耐热花苋菜1份（赏食兼用）；冬茬耐寒羽衣甘蓝1份（赏食兼用）；筛选出高抗霜霉病生菜品种1份，抗枯萎病生菜品种2份； 5、完善了生菜霜霉病、枯萎病抗性评价技术规程； 6、建立病原菌早期侵染PCR/qPCR定量检测技术，获得叶菜软腐新致病菌特异性PCR及qPCR引物各1对，检测灵敏度分别达到1pg/μL和1ng/μL； 7、开发白菜抗云南昆明根肿病菌分子标记1个。 8、完成2个试验站和基地叶菜品种的试验示范工作，秋季组织观摩会和新品种培训6次，推广新品种及配套栽培技术,推广已育成新品种面积10.3万亩,培训农户8300人次。 9、发表相关研究论文9篇，参编著作1部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 选育抗病、耐热耐雨水、多分蘖油菜新品种，选育抗病、耐抽薹、抗根肿病快菜新品种，筛选高产、高品质芹菜、韭菜品种，筛选耐热花叶苋菜品种、耐寒羽衣甘蓝品种；筛选抗枯萎病、霜霉病生菜品种 | 油菜品种2个，快菜品种2个，芹菜品种9个，韭菜品种2个，苋菜品种1份，羽衣甘蓝品种1份，生菜品种1份 |  |  | 油菜品种4个，快菜品种6个，芹菜品种9个，韭菜品种2个，苋菜品种1份，羽衣甘蓝品种1份，生菜品种2份 |  | 5 | 5
|  |  | 建立生菜枯萎病、霜霉病抗性评价技术体系；获得叶菜软腐病原菌特异性PCR及qPCR引物 | 建立生菜枯萎病、霜霉病抗性评价技术体系各1套；获得叶菜软腐病原菌特异性PCR及qPCR引物各1对 |  |  | 完善了生菜霜霉病、枯萎病抗性评价技术规程；建立病原菌早期侵染PCR/qPCR定量检测技术，获得叶菜软腐新致病菌特异性PCR及qPCR引物各1对 |  | 2 | 2
|  |  | 开发白菜耐抽薹分子标记 | 1个 |  |  | 3个 |  | 2 | 2
|  |  | 完成试验站和基地快菜、油菜品种的试验示范、新品种推广 | 示范基地2个，推广品种6.7万亩 |  |  | 示范基地2个，推广品种10.3万亩 |  | 2 | 2
|  |  | 秋季组织观摩会和新品种培训 | 观摩会1次，培训1200人次 |  |  | 观摩会6次，培训8300人次 |  | 2 | 2
|  |  | 发表相关研究论文 | 4篇 |  |  | 论文9篇，参编著作1部 |  | 2 | 2
|  | 质量指标（15分） | 选育、筛选油菜、快菜、芹菜、韭菜、苋菜、羽衣甘蓝、生菜品种 | 选育、筛选品种的抗病性、抗逆性、商品性及品质符合市场需求 |  |  | 选育、筛选品种的抗病性、抗逆性、商品性及品质均符合市场需求 |  | 5 | 5
|  |  | 生菜枯萎病、霜霉病抗性评价技术体系，叶菜软腐病原菌特异性PCR及qPCR引物 | 评价体系可操作性，PCR及qPCR引物检测灵敏度为1pg/μL和1ng/μL |  |  | 评价体系可操作并应用于生菜枯萎病、霜霉病抗性评价，PCR及qPCR引物检测灵敏度为1pg/μL和1ng/μL |  | 2 | 2
|  |  | 开发分子标记 | 实用性 |  |  | 已应用于育种 |  | 2 | 2
|  |  | 品种试验示范、推广 | 示范效果良好，品种适宜推广 |  |  | 示范效果良好，品种适宜推广 |  | 2 | 2
|  |  | 组织观摩会和新品种培训 | 展示观摩效果好，技术培训受欢迎 |  |  | 展示观摩效果好，技术培训受欢迎 |  | 2 | 2
|  |  | 发表相关研究论文 | 核心期刊 |  |  | 核心期刊 |  | 2 | 2
|  | 时效指标（10分） | 项目执行期 | 2021年12月31日前完成任务 |  |  | 2021年12月31日前完成任务 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 成本控制总预算 | 115万元 |  |  | 114.95万元 |  | 10 | 10 | 受疫情影响，差旅费结余453.20元
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推广的叶菜品种经济效益 | 推广的叶菜品种为农民带来良好的增产经济效益 |  |  | 推广的叶菜品种为农民带来良好的增产经济效益 |  | 10 | 9 | 进一步加强芹菜、韭菜等新品种的推广
|  | 社会效益指标 | 春夏秋品种配套使用使叶菜周年生产均衡供应。向农户传授新知识，传播新技术，及时处置农业农村应急情况 | 春夏秋品种配套使用使叶菜周年生产均衡供应。向农户传授新知识，传播新技术，及时处置农业农村应急情况 |  |  | 春夏秋品种配套使用实现叶菜周年生产均衡供应。增进农户新知识、新技术，保障农业农村生产稳定 |  | 10 | 9 | 进一步加强对农户的技术培训及生产应急处置工作
|  | 生态效益指标 | 抗病新品种减少农药使用，实现叶菜绿色无公害生产。推广叶菜病害绿色综合防控技术 | 抗病新品种减少农药使用，实现叶菜绿色无公害生产。推广叶菜病害绿色综合防控技术 |  |  | 推广抗病新品种、病害绿色综合防控技术大大减少农药使用，实现叶菜绿色无公害生产 |  | 5 | 4 | 需加大叶菜病害绿色综合防控技术推广力度
|  | 可持续影响指标 | 优良品种推广、病害绿色综合防控技术使项目和生产可持续性 | 优良品种推广、病害绿色综合防控技术使项目和生产可持续性 |  |  | 通过培育和推广优良品种、推广病害绿色综合防控技术使项目和生产可持续 |  | 5 | 4 | 加强优良品种及病害绿色综合防控技术的示范推广
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 技术指导及品种令郊区农户满意度 | 技术指导及品种令郊区农户满意度 |  |  | 通过技术指导及推广优良品种和技术令郊区农户满意 |  | 10 | 9 | 需进一步加强对农户的技术指导
总分 | [8 empty] | 100 | 94.9961
"填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。"