## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京市创新团队奶牛团队岗位专家工作经费
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 畜牧兽医研究所；植物营养与资源环境研究所；数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 刘彦；李永清；孙钦平；于峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503450；51503195；51503735；51503135
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 120 | 120 | 120 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120 | 120 | 120 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）开展奶牛繁殖生理分子标记方法的研究；（2）奶牛卵泡囊肿分子机制解析与调控技术研究，获得奶牛卵泡囊肿调控方案1套；（3）奶牛性控精液输精技术的示范推广，提高良种覆盖率；（4) 完成牛传染性鼻气管炎抗原检测荧光微球试纸条的实验室研制工作，提供试纸条的生产工艺标准1份，并制备出不少于2000头份的中试产品；(5)获得抗牛病毒性腹泻粘膜病病毒P80蛋白的单克隆抗体杂交瘤细胞2-3株；（6） 完成牛干扰素的制备，获得1种具有抗病毒活性的干扰素；（7）在京津冀地区牛场，示范推广“抗乳房炎药物快速筛选技术”及精准用药，推广覆盖300头产奶牛以上；（8） 与综合站联合举办1次人数不低于40人的奶牛保姆行动”培训；（9） 通过“一对一 ”服务及科技扶贫工作，群众满意度良好以上；（10）形成牛粪堆肥氨挥发减排及粪污农田应用技术报告一份；（11）完成奶牛团队专家服务系统研发，实现专家资源的多渠道远程服务支撑；（12）完成牧场管理系统升级改造，实现与奶牛团队专家服务系统的功能对接和数据融合；（13）完成奶牛专家网络直播技术服务10次，包括组织、策划、宣传以及相关技术支撑服务等；（14）通过奶牛专家网络直播形式进行技术推广，实现不低于20000人次的累计受众；（15）申请软件著作权1项，申报专利4项，发表论文3-5篇，其中SCI论文1篇。 | [5 empty] | （1）开展奶牛繁殖生理分子标记方法的研究；（2）奶牛卵泡囊肿分子机制解析与调控技术研究，获得奶牛卵泡囊肿调控方案1套；（3）奶牛性控精液输精技术的示范推广，提高良种覆盖率；（4）完成牛传染性鼻气管炎抗原检测荧光微球试纸条的实验室研制以及中间产品试制工作，完成牛传染性鼻气管炎抗原检测荧光微球试纸条的实验室研制工作，并在北京纳百景弈生物技术有限公司（GMP）制备了2000条中试产品；（5）分离鉴定了4株牛病毒性腹泻黏膜病病毒表达了病毒囊膜蛋白，制备了3株单克隆抗体并进行了荧光标记；（6） 获得1种能够抑制牛疱疹病毒1型的γ干扰素；（7） 分别在河北满城牛场以及北京森茂奶牛场检测以及密云鼎盛誉玖牛场检测乳房炎奶样47份，覆盖牛群约1100头；（8）参加由北京市农业农村局和市农林科学院共同主办的“北京农业科技大讲堂”的线上授课，培训1825人次，获得良好评价；（9） 全年共开展了8次“一对一”服务，并在在河北省隆化县郭家屯镇进行肉牛养殖技术指导等科技扶贫工作（10）提交了牛粪堆肥氨挥发减排及粪污农田应用技术报告；（11）完成奶牛团队专家服务系统研发，实现了专家智能咨询、远程诊断、知识智能检索等实用功能；（12）完成对原牧场管理系统的功能升级，即在原基础功能之上以用户统一登录的形式进行功能优化、扩展与应用；（13）先后通过京科惠农和其它形式就项目系统的功能使用、奶牛养殖技术内容方面进行了11次直播培训；（14）通过网络直播开展11次技术培训，培训人次达到20396人次；（15）围绕智慧牧场申请了1项软件著作权，申报专利5项，获得专利授权3项，发表论文7篇，其中SCI论文1篇，参编专著2部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表论文 | 3-5篇 |  |  | 7篇 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 申报发明专利 | 4项 |  |  | 5项 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 申报软件著作权 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 技术示范推广奶牛数 | 500头次 |  |  | 673头次 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 培训和指导养殖技术人员 | 50人次 |  |  | 90人次 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 集中培训与“一对一 ”指导 | ≥40人 |  |  | 1825人 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 形成牛粪堆肥氨挥发减排及粪污农田应用技术报告一份 | 1份 |  |  | 1份 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 奶牛团队专家服务系统研发 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 牧场管理系统升级改造 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  |  | 直播，推广 | 20000人次，1-2个 |  |  | 20396人次，11次 |  | 1.5 | 1.5 | 无
|  | 质量指标 （15分） | 人员培训合格率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 临床样品检测准确率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 开展性控冻精输精技术示范推广，青年牛和头胎牛性控精液受胎率达到 | 60%；40% |  |  | 65.91%；53.57% |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 获得奶牛卵泡囊肿的针对性调控方案1套，缩短奶牛胎间距 | 8天 |  |  | 15.01天 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 氨挥发减排效果达到30%以上 | 提供报告 |  |  | 提供报告 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 奶牛粪污田间利用的土壤环境及生态效应 | 提供报告 |  |  | 提供报告 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 系统无故障率 | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 系统并发数 | 200 |  |  | 200 |  | 1 | 1 | 无
|  | 时效指标 （10分） | 开展奶牛繁殖生理指标分子标记核酸适配体筛选；奶牛卵泡囊肿分子机制解析；牛场奶牛卵泡囊肿B超诊断；性控冻精输精技术示范推广；繁殖数据采集；入场指导和技术培训；保姆行动培训，鉴别诊断PCR方法的建立和单克隆抗体制备；完成奶牛粪堆肥氨挥发减排技术研究；系统升级改造与应用。 | 1-6月 |  |  | 1-6月 |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 开展奶牛繁殖生理指标分子标记核酸适配体在血清以及牛乳中敏感度检测；牛场奶牛卵泡囊肿B超诊断以及调控方案筛选和优化；性控冻精输精技术示范推广；繁殖数据采集；入场指导和技术培训；完成奶牛粪污农用研究；发表论文；撰写发明专利与技术报告。 | 7-12月 |  |  | 7-12月 |  | 5 | 3 | 有篇文章是2022年才正式发表的
|  | 成本指标（10分） | 开展奶牛繁殖生理分子标记方法研究、奶牛卵泡囊肿分子机制解析与调控技术、奶牛性控精液输精技术的示范推广；鉴别诊断PCR方法的建立和单克隆抗体制备；完成奶牛粪堆肥氨挥发减排技术研究；系统升级改造与应用。 | 113.92万元 |  |  | 115.78万元 |  | 5 | 4 | 增加了高效繁殖技术以及繁殖障碍控制技术的示范工作，因此增加了相关的早孕试剂盒、激素等材料费支出；
|  |  | 入场指导、技术培训 | 2.6万元 |  |  | 1万元 |  | 3 | 2 | 受疫情影响，入场指导和交流改线上次数多，差旅费支出降低；
|  |  | 发表论文 | 3.48万元 |  |  | 3.22万元 |  | 2 | 1 | 其中一篇论文于2022年见刊，版面费未能在本项目支出。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 通过技术示范，提高牛场奶牛的受胎率，缩短胎间距，减少了牛的淘汰率，提高了单产水平，促进养殖场养殖效益的增加 | 50万元 |  |  | 125.36万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益指标 | 饲粮浪费 | 降低 |  |  | 通过技术示范，减少了牛的非生产天数，减少了饲粮浪费和人畜争粮难题 |  | 5 | 4 | 无
|  |  | 通过项目实施，有助于对奶牛牧场生产作业效率提升和信息化管理水平 | 提高 |  |  | 通过项目实施，提高了奶牛牧场生产作业效率和信息化管理水平 |  | 5 | 4
|  | 生态效益指标 | 水资源浪费 | 降低 |  |  | 通过技术示范，减少了牛的非生产天数，减少了水资源的浪费 |  | 5 | 4 | 无
|  | 可持续影响指标 | 养殖场生产成绩 | 提升 |  |  | 通过技术示范，提升养殖场的生产成绩，促进养殖的良性循环 |  | 5 | 4 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 90% |  |  | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 入场指导、技术培训养殖人员 | 95% |  |  | 专题培训以及技术入场指导培训养殖场相关人员，满意度100% |  | 5 | 5 | 无
总分 | [8 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。