## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京市创新团队西甜瓜团队专家岗位工作经费 —北京市农林科学院蔬菜研究中心宫国义和耿丽华岗位
主管部门 |  | 北京市农林科学院179 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 宫国义 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503035
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 85 | 85 | 85 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、筛选获得西瓜抗病优良材料70份以上。 2、筛选获得西瓜砧木抗病优良材料20份以上。 3、获得西瓜新品种1个以上。 4、全年组到综合试验站、田间学校工作站或农户指导12次。 | [5 empty] | 1、筛选获得西瓜抗病优良材料70份。 2、筛选获得西瓜砧木抗病优良材料25份。 3、获得西瓜新品种1个。 4、全年组到综合试验站、田间学校工作站或农户指导12次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 西瓜抗病材料 | 70份 |  |  | 70份 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 葫芦抗病材料 | 20份 |  |  | 25份 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 西瓜新品种 | 1 |  |  | 1 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展试验研究和建设示范田 | 5项，2亩 |  |  | 5项，2亩 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 提交研究报告 | 2 |  |  | 3 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 技术示范推广 | 25000亩 |  |  | 25000余亩 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （15分） | 育成新品种 | 品质提升 |  |  | 京嘉301，糖度提成到13 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 预防相关病害效果 | 90%以上 |  |  | 99%以上 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 按照计划完成年度指标 | 按照计划完成年度指标 |  |  | 按照计划完成年度指标 |  | 3.3333 | 3.3333
|  |  | 试验示范完成时间 | 11月 |  |  | 6月 |  | 3.3333 | 3.3333
|  |  | 成果提交时间 | 12月 |  |  | 12月 |  | 3.3333 | 3.3333
|  | 成本指标（10分） | 财政拨款85万元 | 支出85万元 |  |  | 支出85万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 亩增加经济效益 | 500元 |  |  | 500元 |  | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 示范推广多类型品种 | 丰富北京西瓜品种类型 |  |  | 示范了大中小各种新品种 |  | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 新品种抗病 | 新品种抗病 |  |  | 新品种用农药少，保证了农产品安全，保护生态环境， |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 95% |  |  | 95%以上 |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。