## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京市家禽创新团队王旭明岗位工作经费
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院生物技术研究所
项目负责人 |  | 王旭明 |  |  |  |  | 联系电话 | 13520716400
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 49.9738 | 10 |  |  |  | 99.95% | 9.9948
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 49.9738 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 采集规模化养殖场的粪污样品，对比饲料禁抗前后家禽粪污中抗生素残留的变化，为评估其环境风险奠定基础；2. 研发基于罐式好氧发酵的鸡粪无害化处理技术；3. 示范推广发酵床养殖北京鸭技术,年出栏北京鸭20万只，减少粪污排放2000吨；4. 鸡粪堆肥过程中空气细菌与致病菌粒径特征研究；5. 发表相关论文4-5篇，其中SCI论文至少2篇。 | [5 empty] | 采集20家养殖场粪污样品，对比了禁抗前后粪污中抗生素残留的变化，发表论文1篇；2.在峪口禽业养殖基地建立罐式好氧发酵处理鸡粪技术，使抗生素削减80%以上；3.在河间市示范推广发酵床养殖北京鸭技术，出栏北京鸭20万只，减少粪污排放2000吨；4.解析了鸡粪堆肥厂空气中细菌和致病菌的粒径分布特征，发表相关论文1篇；5.发表论文7篇，其中SCI论文5篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新技术示范场 | 至少1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 调研 | 调研养殖场至少12次 |  |  | 11次 |  | 5 | 4.58 | 因疫情原因，到外省市调研未能开展
|  |  | 发表文章 | 4-5篇 |  |  | 7篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 文章质量 | SCI期刊论文至少2篇 |  |  | SCI期刊论文5篇 |  | 10 | 10
|  |  | 技术先进性 | 建立的发酵床养殖北京鸭技术达到国内领先水平 |  |  | 达到国内领先水平 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 年度成果交付时间 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 技术研发与推广成本 | 50万元 |  |  | 49.97万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 推广新技术，打造示范场 | 推广发酵床养殖北京鸭新技术1项，打造示范场1个 |  |  | 在1个规模场开展发酵床养殖技术推广，出栏北京鸭20万只 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 减少粪污和抗生素环境排放 | 发酵床养殖实现粪污的零排放；粪污处理技术使抗生素环境释放减少80%以上 |  |  | 建立发酵床养殖技术实现了粪污的零排放；通过菌剂应用等技术使粪污中抗生素削减80% |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术服务对象满意度 | 90% |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.5748
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。