## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 优质农产品生产管控技术与营养品质评价技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院质量标准与检测技术研究所
项目负责人 |  | 郭晓军 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503335
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 45.8065 | 10 |  |  |  | 45.81% | 4.5807
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 100 | 100 | 45.8065 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展优质农产品生产管控技术与营养品质评价技术研究，包括开展果蔬农业投入品评价方法研究，提高农业生产水平，进一步提升果蔬质量安全水平，满足优质、安全的农产品高端消费需求；开展畜禽产品中新型卤代芳烃类污染物的检测技术及风险评价研究，以期为评价卤代多环芳烃在肉类食品中的潜在风险提供数据支持。开展果蔬营养品质指标识别与评价技术研究，为优质果蔬提供评价依据，为消费者提供科学指南。以科技支撑，分析京郊特色果蔬的典型品质特征，可以提升其品牌影响力，带动产业良性发展。发表文章3~5篇，申请专利2~3项，建立卤代多环芳烃新型检测方法1套，农业投入品评价方法1套。 | [5 empty] | 开展优质农产品生产管控技术与营养品质评价技术研究，包括开展果蔬农业投入品评价方法研究，提高农业生产水平，进一步提升果蔬质量安全水平，满足优质、安全的农产品高端消费需求；开展畜禽产品中新型卤代芳烃类污染物的检测技术及风险评价研究，以期为评价卤代多环芳烃在肉类食品中的潜在风险提供数据支持。开展果蔬营养品质指标识别与评价技术研究，为优质果蔬提供评价依据，为消费者提供科学指南。以科技支撑，分析京郊特色果蔬的典型品质特征，可以提升其品牌影响力，带动产业良性发展。发表文章5篇，申请专利3项，建立Cl/Br-PAHs的分析方法1套，农业投入品评价方法3套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表文章 | ≥3篇 |  |  | 5篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | ≥2项 |  |  | 3项 |  | 4 | 4
|  |  | 建立卤代多环芳烃新型检测方法 | 1套 |  |  | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 农业投入品评价方法 | 1套 |  |  | 3套 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 发表文章 | 发表核心期刊以上论文3篇 |  |  | 发表核心期刊以上论文5篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | 按期完成 |  |  | 申请专利3项 |  | 4 | 4
|  |  | 建立卤代多环芳烃新型检测方法 | 建立38种卤代多环芳烃高分辨质谱检测方法，检出限低于0.1ng/g。 |  |  | Cl/Br-PAHs的分析方法建立，对空气中Cl/Br-PAHs的方法检出限可达到5 fg/m3以下。 |  | 4 | 4
|  |  | 农业投入品评价方法 | 建立2~3种农业投入品（绿色防控）检测方法，形成相关标准送审稿。 |  |  | 建立3种农业投入品（绿色防控）检测方法 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 开展实地调研，掌握农业生产实际需求情况 | 2021年1月~2021年3月 |  |  | 2021年1月~2021年3月 |  | 2 | 2
|  |  | 果蔬农业投入品评价方法研究、畜禽产品中新型卤代芳烃类污染物的检测技术及风险评价、果蔬营养品质指标识别与评价技术研究 | 2021年5月~2021年12月 |  |  | 2021年5月~2021年12月 |  | 5 | 5
|  |  | 项目结题 | 2021-12-01 |  |  | 2021年12月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 目标预算控制数 | 100万元 |  |  | 45.8065 |  | 10 | 5 | 受疫情影响，差旅、会议等多以线上形式开展，节省了经费支出。
| 效益指标 （30分） | 效益指标（30分） | 提高农业生产水平，提升品牌影响力。 | 有效提升 |  |  | 得到提升 |  | 30 | 25 | 因项目执行期较短，项目成果的示范推广效益没有完全体现出来。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（20分） | 项目执行人员、成果使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 84.5807
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。