## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 农业传感器研究与开发平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 董大明 |  |  |  |  | 联系电话 | 15210337523
项目资金 （万元） |  | 490 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 490 | 489 | 489 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 490 | 489 | 489 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对现有的振动-跃迁光谱同步采集与分析系统、大功率固体激光系统进行改造升级，并新增3套仪器设备，完成系统调试，保障农业传感器研究与开发平台建设与传感器产品研发顺利有序开展。 | [5 empty] | 已经完成一套现有系统的探测器升级，并调试达到目标预期，另一套光腔衰荡技术升级受供应链影响，暂未交货，新增设备全部到货，但选择离子反应管质谱仪因技术指标产生了偏离返回工厂维修，总体来说，项目的执行已经在传感器研究开发过程中发挥重要支撑作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 升级设备 | 2套 |  |  | 1套 |  | 6 | 3 | 疫情影响供应链，核心器件延迟到货，在上海公司积压。
|  |  | 新增设备 | 3套 |  |  | 3套 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥99% |  |  | 80% |  | 6 | 4 | 一套设备未到货，未验收
|  |  | 设备质量 | 达到国内先进水平 |  |  | 达到国内先进水平 |  | 9 | 9
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 |  |  | 3月前 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 10月前 |  |  | 10月前 |  | 3 | 3
|  |  | 设备到位及验收时间 | 12月前 |  |  | 一套未到位验收 |  | 4 | 3 | 激光器供应受疫情影响延迟交货
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 490万元 |  |  | 489万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约维护成本，避免重复购置 | 0 |  |  | 129万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高农业传感技术水平 | 促进 |  |  | 促进 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 节能减排 | 促进 |  |  | 促进 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 对农业发展水平影响 | 促进 |  |  | 促进 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。