## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 农业全产业链产销服务平台建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503308
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 | 150 | 150 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| ①对“农业全产业链产销服务平台”数据库架构进行设计和调整； ②完成对接系统已有数据的重新标引和组织，同时进行“农业全产业链产销服务平台”资源数据库新建。 ③完成“农业全产业链产销服务平台”模型开发及基础服务的开发。 ④进行各项应用软件的开发。 ⑤系统的部署及分发。 | [5 empty] | ①对“农业全产业链产销服务平台”数据库架构进行设计和调整； ②完成对接系统已有数据的重新标引和组织，同时进行“农业全产业链产销服务平台”资源数据库新建。 ③完成“农业全产业链产销服务平台”模型开发及基础服务的开发。 ④进行各项应用软件的开发。 ⑤系统的部署及分发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 系统开发数量 | 3个/套 |  |  | 3个/套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标（15分） | 系统验收合格率 | ≥100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统平均无故障时间 | 8300小时 |  |  | 8300小时 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 3月前 |  |  | 3月 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 3月前 |  |  | 6月 |  | 2 | 1 | 因疫情影响，招标工作推迟到6月完成
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |  |  | 1小时 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 |  |  | 10分钟 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 150万元 |  |  | 150万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤0% |  |  | 0% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 有助于维持北京市农产品市场价格平稳、稳定市场供应、提升品牌影响力、带动产品销售 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 形成以市场消费指导订单生产的新业态，增强“北京农业好品牌”核心竞争力 | 得到增强 |  |  | 得到增强 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。