## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 农业废弃物生物转化研发能力改善提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院植物营养与资源环境研究所 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京金世峰实验仪器有限公司
项目负责人 |  | 李吉进 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503326
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 316.248 | 316.248 | 313.56 | 10 |  |  |  | 99.15% | 9.915
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 316.248 | 316.248 | 313.56 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购相关设备五台，改善、提升生态中心农业废弃物生物转化技术研发和转化能力，取得显著经济、生态和社会效益。 | [5 empty] | 采购相关设备五台，改善、提升生态中心农业废弃物生物转化技术研发和转化能力，取得显著经济、生态和社会效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 平行生物反应器 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 体视显微镜 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 智能正置显微镜 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 厌氧工作站 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 荧光定量PCR仪 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 平行生物反应器 | 各设备参数性能符合研发需要 |  |  | 各设备参数性能符合研发需要 |  | 3 | 3
|  |  | 体视显微镜 | 各设备参数性能符合研发需要 |  |  | 各设备参数性能符合研发需要 |  | 3 | 3
|  |  | 智能正置显微镜 | 各设备参数性能符合研发需要 |  |  | 各设备参数性能符合研发需要 |  | 3 | 3
|  |  | 厌氧工作站 | 各设备参数性能符合研发需要 |  |  | 各设备参数性能符合研发需要 |  | 3 | 3
|  |  | 荧光定量PCR仪 | 各设备参数性能符合研发需要 |  |  | 各设备参数性能符合研发需要 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 平行生物反应器 | 国产设备 |  |  | 安装调试完成 |  | 2 | 2
|  |  | 体视显微镜 | 进口设备 |  |  | 尚未到货 |  | 2 | 1 | 疫情影响海关办理免税缓慢
|  |  | 智能正置显微镜 | 进口设备 |  |  | 尚未到货 |  | 2 | 1 | 疫情影响海关办理免税缓慢
|  |  | 厌氧工作站 | 进口设备 |  |  | 尚未到货 |  | 2 | 1 | 疫情影响海关办理免税缓慢
|  |  | 荧光定量PCR仪 | 进口设备 |  |  | 尚未到货 |  | 2 | 1 | 疫情影响海关办理免税缓慢
|  | 成本指标（10分） | 316.248 | 316.248 |  |  | 313.56 |  | 10 | 9.9
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 改善、提升农业废弃物生物转化技术研发和转化能力 | 提高研发能力 |  |  | 研发能力提高 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 改善、提升农业废弃物生物转化技术研发和转化能力 | 废弃物变废为宝 |  |  | 废物利用 |  | 8 | 7
|  | 生态效益指标 | 改善、提升农业废弃物生物转化技术研发和转化能力 | 改善生态环境 |  |  | 环境改善 |  | 7 | 6
|  | 可持续影响指标 | 改善、提升农业废弃物生物转化技术研发和转化能力 | 促进农业可持续绿色发展 |  |  | 推动可持续发展 |  | 7 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 98% | 98% |  |  | 98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.815
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。