## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 农产品质量安全检测能力更新与提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院质量标准与检测技术研究所
项目负责人 |  | 郭晓军 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503335
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 316 | 316 | 314.8 | 10 |  |  |  | 99.62% | 9.962
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 316 | 316 | 314.8 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：购置仪器设备1台，保障购置业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 年度目标：购置仪器设备1台，并开展相应技术培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 1台 |  |  | 1台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备质量 | 达到国家标准/技术参数 |  |  | 达到国家标准/技术参数 |  | 7.5 | 7.5
|  | 进度指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 1月前 |  |  | 1月前 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 3月前 |  |  | 5月份 |  | 3 | 1 | 因仪器参数等问题导致公开招标时间有所延后
|  |  | 采购物品到位时间 | 8月前 |  |  | 12月份 |  | 3 | 1 | 因十四五海关免税政策落地时间较晚，导致仪器12月份才到位。
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 2022-02-01 |  | 2 | 1 | 因仪器到位较晚，又赶上春节假期，导致项目验收时间在2022年初。
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 316万元 |  |  | 314.8万元 |  | 5 | 5 | 招标结余，已退回财政
|  |  | 单位购置成本 | ≤316万元/台、套 |  |  | 314.8万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.962
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。