## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 农药残留检测GLP研究平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503334
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 345.15 | 345.15 | 345 | 10 |  |  |  | 99.96% | 9.9957
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 345.15 | 345.15 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成购置高分辨质谱及代谢组学软件平台、研究级sCOMS单色荧光摄像头、生物安全柜、水质生物毒性测试仪、浊度仪等相关仪器设备6台，并对设备进行安装调试，保障GLP农药残留试验顺利开展，提升农药残留检测研究水平。 | [5 empty] | 已完成购置、安装调试验收高分辨质谱及代谢组学软件平台、研究级sCOMS单色荧光摄像头、生物安全柜、水质生物毒性测试仪、浊度仪等相关仪器设备6台，GLP农药残留试验顺利开展，农药残留检测研究水平得到显著提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 6台 |  |  | 6台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备质量 | 安装调试无误，满足科研任务需要 |  |  | 安装调试无误，满足科研任务需要 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年2月底前 |  |  | 2021年2月底 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2021年5月底前 |  |  | 2021-04-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年9月底前 |  |  | 2021-02-01 |  | 2.5 | 2
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底前 |  |  | 2022-03-01 |  | 2.5 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 345.15万元 |  |  | 345万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提供社会服务收益 | 通过项目实施可以满足日常科研工作需要，提高科研工作效率。采购金额超过50万元的大型仪器设备纳入首都科技条件平台共享设备名录 |  |  | 满足日常科研工作需要，提高科研工作效率。超过50万元的大型仪器设备已纳入首都科技条件平台共享设备名录 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 通过更新采购科研仪器设备，可以保障未来10年内科研仪器设备稳定运转，满足长期的科研工作需求。 |  |  | ，可以保障未来10年内科研仪器设备稳定运转，满足长期的科研工作需求。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98.9957
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。