## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—产业研究院及国家基金培育
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 320 | 320 | 319.9957 | 10 |  |  |  | 100% | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 320 | 320 | 319.9957 | 10 |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 课题1-大兴西甜瓜产业研究院 示范推广优质特色差异化西甜瓜新品种5个；建立示范基地2个；示范应用面积累计2万亩；开展技术培训、田间指导10次，培训500 余人次。 课题2-平谷桃产业研究院 完成350份桃种质资源二代重测序，开发分子标记；完成2个桃特异资源三代从头测序+Hi-C分析；获得5份桃三倍体种质；通过农业互联信息采集平台有目的的加速推广桃新品种、新技术的应用。 课题3-γ-GGT调控大蒜绿变前体物质积累的关键因子及靶点激活机制研究 GGT调控大蒜绿变前体物质积累的关键因子；揭示GGT调控大蒜绿变前体积累的分子调控机制；建立低温调控绿变靶点模式图。 课题4-玉米黄酮异荭草素合成通路关键基因ZmCGT1功能解析 （1）明确候选基因ZmCGT1在异荭草素合成通路中的功能；（2）揭示玉米中异荭草素合成调控的完整途径；（3）探明玉米不同材料花丝间、同种材料组织间异荭草素含量差异的根源。 课题5-基于机器视觉的水稻稻瘟病抗性鉴定方法研究 明确深度网络表达病害的具体过程和机理；提出一种基于深度学习的水稻稻瘟病害程度等级分类方法。 课题6-玉米耐寒QTLs（quantitative trait loci）挖掘 （1）完成玉米自然群体耐寒表型鉴定； （2）筛选出极端耐寒与极端敏寒的玉米自交系； （3）关联分析鉴定玉米自然群体中与耐寒性状显著相关的QTLs/基因。 课题7-粪肥施用对温室土壤抗生素抗性基因转运及驱动影响机制研究 采集及分析温室土壤抗生素和抗性基因共 50 份以上；撰写温室畜禽粪肥施用后抗生素和抗性基因的消解规律报告；研究结果撰写相关论文 1 篇。 课题8-蛋种鸡音频特征规律及声纹识别模型研究 （1）建立1种以上的蛋种鸡发声音频识别模型，模型识别精确度可达到85%以上。（2）提出1种基于声纹的蛋种鸡异常行为精准辨识方法。 课题9-日光温室黄瓜霜霉病菌识别计数方法 以自主研发的病原自动监测设备为试验平台，选择北京地区的主流日光温室类型，在春茬和秋茬黄瓜进行室内外黄瓜霜霉病孢子囊连续监测，研究量化孢子囊的染色方法，提高监测目标的区分度；采用深度学习方法分析孢子囊显微图像，建立黄瓜霜霉病菌识别计数算法，可将其与白粉病菌、杂质等区分；利用项目组已部署的温室环境监测网络采集室内外环境数据，研究日光温室小气候与病原菌的关系，揭示日光温室黄瓜霜霉病菌时空分布规律 课题10-红光处理降低鲜切西瓜水渍化损伤分子机制的研究 建立适用于鲜切西瓜的红光处理方法；揭示红光处理对鲜切西瓜转录组的影响 | [5 empty] | 课题1-大兴西甜瓜产业研究院 示范推广优质特色差异化西甜瓜新品种5个；建立示范基地2个；示范应用面积累计2万亩；开展技术培训、田间指导10次，培训500 余人次。 课题2-平谷桃产业研究院 完成350份桃种质资源二代重测序，开发分子标记；完成2个桃特异资源三代从头测序+Hi-C分析；获得5份桃三倍体种质；通过农业互联信息采集平台有目的的加速推广桃新品种、新技术的应用。 课题3-γ-GGT调控大蒜绿变前体物质积累的关键因子及靶点激活机制研究 GGT调控大蒜绿变前体物质积累的关键因子；揭示GGT调控大蒜绿变前体积累的分子调控机制；建立低温调控绿变靶点模式图。 课题4-玉米黄酮异荭草素合成通路关键基因ZmCGT1功能解析 （1）明确候选基因ZmCGT1在异荭草素合成通路中的功能；（2）揭示玉米中异荭草素合成调控的完整途径；（3）探明玉米不同材料花丝间、同种材料组织间异荭草素含量差异的根源。 课题5-基于机器视觉的水稻稻瘟病抗性鉴定方法研究 明确深度网络表达病害的具体过程和机理；提出一种基于深度学习的水稻稻瘟病害程度等级分类方法。 课题6-玉米耐寒QTLs（quantitative trait loci）挖掘 （1）完成玉米自然群体耐寒表型鉴定； （2）筛选出极端耐寒与极端敏寒的玉米自交系； （3）关联分析鉴定玉米自然群体中与耐寒性状显著相关的QTLs/基因。 课题7-粪肥施用对温室土壤抗生素抗性基因转运及驱动影响机制研究 采集及分析温室土壤抗生素和抗性基因共 50 份以上；撰写温室畜禽粪肥施用后抗生素和抗性基因的消解规律报告；研究结果撰写相关论文 1 篇。 课题8-蛋种鸡音频特征规律及声纹识别模型研究 （1）建立1种以上的蛋种鸡发声音频识别模型，模型识别精确度可达到85%以上。（2）提出1种基于声纹的蛋种鸡异常行为精准辨识方法。 课题9-日光温室黄瓜霜霉病菌识别计数方法 以自主研发的病原自动监测设备为试验平台，选择北京地区的主流日光温室类型，在春茬和秋茬黄瓜进行室内外黄瓜霜霉病孢子囊连续监测，研究量化孢子囊的染色方法，提高监测目标的区分度；采用深度学习方法分析孢子囊显微图像，建立黄瓜霜霉病菌识别计数算法，可将其与白粉病菌、杂质等区分；利用项目组已部署的温室环境监测网络采集室内外环境数据，研究日光温室小气候与病原菌的关系，揭示日光温室黄瓜霜霉病菌时空分布规律 课题10-红光处理降低鲜切西瓜水渍化损伤分子机制的研究 建立适用于鲜切西瓜的红光处理方法；揭示红光处理对鲜切西瓜转录组的影响
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 课题1 | 示范推广优质特色差异化西甜瓜新品种5个；建立示范基地2个；示范应用面积累计2万亩；开展技术培训、田间指导10次，培训500 余人次 |  |  | 推广西瓜新品种5个;建立示范基地2个;开展技术培训及田间指导 |  | 1.5 | 0.5
|  |  | 课题2 | 种质资源二代重测序 300-350份；特异资源三代从头测序 2份；三倍体种质 3-5份 |  |  | 完成319份桃种质资源的二代重测序，并开发果实大小、果实带皮硬度、果实去皮硬度、果肉粘性等性状分子标记一批。 完成2个桃特异资源99北17-7（可结实单倍体）与96-5-9（不能结实单倍体）的三代从头组装测序+Hi-C分析，并完成序列的从头组装，得到高质量桃单倍体基因组精细图。 获得5份桃三倍体种质，分别为9-D-1，9-D-2，9-D-3，9-D-4，9-D-5。 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题3 | SCI论文 1 篇 |  |  | SCI论文2 篇 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题4 | 论文 SCI论文 1 篇(项目结题当年或结题一年内) ；专利 申请专利 1 项(项目结题当年或结题一年内) |  |  | 发表SCI论文1篇;申请专利1项 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题5 | 提出一种基于深度学习的水稻稻瘟病害程度等级分类方法；投稿学术论文1-2篇；申请发明专利2-3项；整理和标注水稻稻瘟病典型图像不少于5000张 ；行程研究成果报告1份。 |  |  | 本项目以水稻稻瘟病为例，开展了基于机器视觉的病害抗性鉴定方法研究，明确了深度网络表达病害的具体过程和机理、提出了多种基于深度学习的水稻病害的分类方法、发表SCI/EI检索的学术论文2篇，申请国家发明专利2项、整理稻瘟病典型图像6000余幅、申报国家自然科学基金面上项目1项等。 本项目严格按照任务书执行并顺利完成，达到了预定的研究目标。 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题6 | 鉴定出极端耐寒与极端敏寒的玉米自交系各3-5个 |  |  | 鉴定出极端耐寒自交系8个;极端敏寒自交系18个 |  | 1.5 | 0.5
|  |  | 课题7 | 采集及分析温室土壤抗生素和抗性基因共 50 份以上；撰写温室畜禽粪肥施用后抗生素和抗性基因的消解规律报告；研究结果撰写相关论文 1 篇。 |  |  | 采集及分析温室土壤抗生素和抗性基因共 50 份以上；撰写温室畜禽粪肥施用后抗生素和抗性基因的消解规律报告。 研究结果发表论文 2篇。 2022年申报国家自然基金面上项目1项 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题8 | 发声音频识别模型 1种以上；论文 SCI论文2篇 |  |  | 建立了一种基于XGOST的蛋种鸡呼吸道疾病识别方法;建立了一种基于多特征融合的蛋鸡发声识别模型;撰写投稿SCI论文2篇、发表论文3篇 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题9 | 软件著作权取得1项；论文SCI/EI论文1-2篇；申请发明专利1项 |  |  | 软件著作权取得1项；发表SCI论文2篇，核心期刊论文1篇；申请发明专利1项 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题10 | 发表SCI收录论文1篇 |  |  | 研究成果发表论文1篇：郑雪梦、时月、张超、王学敏.鲜切西瓜水渍化损伤转录组测序分析，农产品加工，2021，6:61-66 |  | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标（15分） | 课题1 | 以示范基地和种植大户为主 |  |  | 开展技术培训及田间指导 |  | 1.5 | 1
|  |  | 课题2 | 农业互联信息采集平台推广桃新品种、新技术 |  |  | 通过农业互联信息采集平台这一新的互联网平台模式，更快速高效地了解农户的需求，有目的的加速推广新品种、新技术的应用。 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题3 | SCI论文 |  |  | SCI论文2 篇 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题4 | 明确候选基因ZmCGT1在异荭草素合成通路中的功能；揭示玉米中异荭草素合成调控的完整途径；探明玉米不同材料花丝间、同种材料组织间异荭草素含量差异的分子机制 |  |  | 明确候选基因ZmCGT1在异荭草素合成通路中功能，即：催化开环结构的2-羟基圣草酚合成异荭草素； 明确玉米中异荭草素合成调控的完整途径，即：经由ZmCGT1的通路是异荭草素合成的主要途径； ZmCGT1的两个SNP是引起玉米不同材料花丝间、同种材料组织间异荭草素含量差异的根源。 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题5 | 完成 |  |  | 项目已保质保量完成 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题6 | 完成玉米群体苗期耐寒性鉴定的生物学重复实验，获得表型数据；完成玉米耐寒表型观测群体的基因组重测序工作，获得基因型数据 |  |  | 完成群体内每一个自交系的至少4次生物学重复实验，获得了可重复的表型数据；完成关联分析群体的基因组重测序工作，获得了高质量的423万SNP测序数据 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题7 | 分析指标包括抗生素和抗性基因，撰写消解规律报告，论文核心以上 |  |  | 分析抗生素和抗性基因50余份；撰写温室畜禽粪肥施用后抗生素和抗性基因的消解规律报告。 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题8 | 验收合格率 ≥95% |  |  | 项目已保质保量完成 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 课题9 | 黄瓜霜霉病菌孢子囊识别准确率达80%以上 |  |  | 黄瓜霜霉病菌孢子囊监测识别计数时间缩短50%上 |  | 1.5 | 0.5 | 虽然与传统人工相比，项目成果显著减少了识别计数时间，但还需未发表相关期刊论文作为佐证，论文正在撰写中。
|  |  | 课题10 | 发表SCI收录论文 |  |  | 研究成果发表论文1篇：郑雪梦、时月、张超、王学敏.鲜切西瓜水渍化损伤转录组测序分析，农产品加工，2021，6:61-66 |  | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标（10分） | 执行进度 | 1-12月按照时间进度执行 |  |  | 由于2021年疫情影响，项目进度延后，计划于2022年4月完成项目验收工作。 |  | 10 | 8
|  | 成本指标（10分） | 项目成本 | 320万元 |  |  | 320万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 新品种增产，农民受益 |  |  | 新品种增产，农民受益 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.4999
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。