## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—作物表型组学协同创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 赵春江 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 199.9945 | 10 |  |  |  | 100% | 9.9997
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 199.9945 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建立作物室内、温室、田间不同生境条件下表型数据采集与分析规范1套； 目标2：系统获取玉米优质种质资源籽粒、维管束、株型、冠层等表型数据，构建NP群体玉米表型组数据库1个（自交系样本量≥200份）； 目标3：开展玉米表型组—基因组关联分析，鉴定调控玉米株型/茎秆/籽粒解剖形态的QTL/基因； 目标4：构建基于表型组学的作物群体光合生产力模拟结构功能模型各1套，实现对玉米水分利用率、光能高效利用的精准评价 目标5：录用或发表论文6-8篇，其中SCI/EI论文3-4篇； 目标6：申请国家专利4-5项，其中发明专利1-2项，获得软件著作权登记1-2项； 目标7：培养硕/博士研究生2-3名，青年学术带头人1-2名，博士后1-2名。 | [5 empty] | （1）建立多生境条件表型数据采集与分析规范1套；系统获取玉米多尺度表型数据，建立NP群体玉米表型组数据库1个（样本量526个）；开展了玉米株型、茎秆/果穗柄维管束和子粒空腔表型特征分析及遗传机制研究，挖掘出关键性状候选基因；遴选出10个抗旱性较好的小麦转基因新品系；对玉米盐胁迫和高镉胁迫条件玉米进行了高通量表型鉴定，开展了GWAS分析和QTL定位研究;构建作物群体光合生产力模拟结构功能模型各1套；（2）发表课题第一标注论文8篇（其中SCI收录4篇），其它标注论文5篇（其中SCI收录3篇）；获得授权专利12项，新申请国家专利4项，其中发明专利2项，外观设计专利2项并获取授权，获得软件著作权登记3项；出版专著1部；（3）培养硕/博士研究生8名，青年学术带头人3人，博士后1名;在读博士生樊江川获得北京市科技新星资助；张颖获得北京市农林科学院第五届青年学术论坛一等奖；课题组联合国内外优势研究团队在Frontiers in Plant Science（JCR-Q1，5.754）和Agromony（JCR-Q1，3.417）两个SCI期刊创办了植物表型专刊；依托该项目研发的“高通量三维激光雷达成像表型测量系统LQ-CropLidar” 获第48届日内瓦国际发明展银奖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 规范 | 1套 |  |  | 1套 |  | 3 | 3
|  |  | 数据库 | 1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 模型 | 2套 |  |  | 2套 |  | 3 | 3
|  |  | 论文 | 6-8篇 |  |  | 13篇（第一标注8篇，其它标注5篇） |  | 4 | 4
|  |  | 专利、软著 | 4-5项，1-2项 |  |  | 4项，3项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | SCI/EI论文 | 录用或发表SCI/EI论文3-4篇 |  |  | 发表论文中SCI论文7篇（第一标注4篇，其它标注3篇） |  | 8 | 8
|  |  | 申请专利为发明专利 | 申请发明专利1-2项 |  |  | 申请发明专利2项 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 建立1套规范 | 12月完成1套数据采集与分析规范 |  |  | 12月份完成1套数据采集与分析规范 |  | 2 | 2
|  |  | 构建1个数据库 | 12月完成1个数据库构建 |  |  | 12月份完成1个数据库构建 |  | 1 | 1
|  |  | 构建模型2套 | 12月完成2套模型构建 |  |  | 12月份完成玉米群体光合生产力模拟结构功能模型各1套 |  | 2 | 2
|  |  | 录用或发表论文6篇 | 12月完成录用或发表论文6篇 |  |  | 12月份发表论文8篇 |  | 3 | 3
|  |  | 4项专利受理；获得软件著作权登记1项 | 12月完成4项专利受理，获得软件著作权登记1项 |  |  | 12月份申请发明专利2项，申请并授权外观专利2项，获得软件著作权登记3项 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制在199.9945万元 | 200.00万元 |  |  | 199.9945万元 |  | 10 | 9 | 55.35元余额财政授权注销
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益得到提升 | 降低人工数据采集成本 |  |  | 显著提升室内、温室、田间多生境作物表型信息采集的效率与解析精度，降低数据采集成本 |  | 10 | 9 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 促进现代农业育种信息化、智慧栽培技术进步 | 促进现代农业育种信息化、智慧栽培技术进步 |  |  | 促进现代农业育种信息化、智慧栽培技术进步 |  | 10 | 9 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  |  | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 可持续影响指标 | 提升可持续影响 | 对育种环节中性状筛选、遗传解析、栽培中品种鉴定及评价等技术方法效率的提高具有持续的推动作用 |  |  | 对育种环节中性状筛选、遗传解析、栽培中品种鉴定及评价等技术方法效率的提高具有持续的推动作用 |  | 10 | 9 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 |  |  | 基本满意 |  | 10 | 9 | 服务对象满意度在后续工作中进一步提升
总分 | [8 empty] | 100 | 94.9997
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。