## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—农林复合体系模式研究与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王之岭、刘宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503437
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 | 150 | 149.8786 | 10 |  |  |  | 99.92% | 9.9919
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150 | 150 | 149.8786 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、筛选出固土保水植物品种2-3个。2、筛选出林下食用菌、特色花卉优良品种5-6个，优良草本地被植物3-5种。3、获得北京典型区域农林复合经营模式的生态系统服务功能物质量与价值量。4、发表论文2-3篇，申请专利1-2项。5、在北京郊区示范推广农林复合经营模式200亩。 | [5 empty] | 1、固土保水植物品种3个：金银花、欧李、丹参。2、筛选出适宜在林下栽培的食用菌品种3个：榆黄菇、黑木耳、香菇；特色花卉品种3个：百合、菊花、玫瑰；优良草本地被植物3个：四季青绿苔草、秀发披针叶苔草，狼尾草。3、获得北京典型区域农林复合经营模式的生态系统服务功能物质量与价值量数据1组。4、发表SCI论文3篇，核心期刊论文10篇，申请发明专利5项，获得授权1项。5、在北京郊区示范推广农林复合经营模式420亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 品种 | 固土保水植物品种2-3个；筛选出林下食用菌、特色花卉优良品种5-6个；优良草本地被植物3-5种 |  |  | 筛选出适宜在林下栽培的食用菌品种3个：榆黄菇、黑木耳、香菇；特色花卉品种3个：百合、菊花、玫瑰；优良草本地被植物3个：四季青绿苔草、秀发披针叶苔草，狼尾草；固土保水植物品种3个：金银花、欧李、丹参。 |  | 5 | 5
|  |  | 论文 | 核心期刊论文2-3篇 |  |  | 发表SCI论文3篇，核心期刊论文10篇 |  | 5 | 5
|  |  | 专利 | 申请发明专利1-2项 |  |  | 申请发明专利5项，授权1项 |  | 3 | 3
|  |  | 模式示范 | 200亩 |  |  | 420亩 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 北京典型区域农林复合经营模式的生态系统服务功能物质量与价值量 | 获得 |  |  | 对北京典型区域林-花、林-草、林-菌、林-菜和林-草-禽5类模式15种配置复合林分和5种单一对照林分的涵养水源、固碳释氧、林木积累营养物质和净化大气环境等指标进行连续数据观测与物质、价值量定量评估。 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 品种筛选、论文发表、模式示范推广 | 2021年12月底之前 |  |  | 2021年12月底之前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算项目经费 | 150万元 |  |  | 未超过预算成本 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 林下经济效益 | 得到提升 |  |  | 林下食用菌优良品种及配套技术亩产值可达上万元；在林下种植耐阴性强的功能花卉茶菊和百合，亩均收益可达4000元；低密度放养北京油鸡每只鸡年纯收入70元以上。 |  | 15 | 10 | 目前项目主要在大石窝镇林下示范园区开展，还有待于进一步辐射至周边地区及北京市其他郊区。
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 得到提升 |  |  | 多种林下经济结合模式可改善园区环境，具有明显的生态效益，提升了园区品质和环境功能，符合健康种养殖和肉蛋产品绿色生产的标准要求。 |  | 15 | 10 | 目前项目主要在大石窝镇林下示范园区开展，还有待于进一步辐射至周边地区及北京市其他郊区。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范园区满意度 | ≥80% |  |  | 80% |  | 10 | 7 | 需要进一步与园区在多方位加强合作，开拓林下种养殖产品销路。
总分 | [8 empty] | 100 | 86.9919
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。