## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—动物健康养殖及疫病防控关键技术的研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 徐福洲 |  |  |  |  | 联系电话 | 13391520526
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 300 | 300 | 300 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 300 | 300 | 300 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）获得具备申报农业部转基因生物安全证书的合格疫苗。（2）撰写新支法三联灭活疫苗新兽药注册申报资料，申报新兽药注册证书。（3）完成新兽药注册临床试验申报。（4）肠菌素结合载体疫苗免疫动物后可显著降低攻毒病原细菌在宿主肠道中的定植水平。（5）进一步明确圆环病毒感染对炎症小体的调控及其作用和影响。（6）抗H蛋白单链抗体的表达与鉴定。（7）探明特定差异蛋白或非编码RNA在外泌体的传递中的作用及其对摄取外泌体细胞中特定蛋白或基因的表达影响，分析这种表达的变化对aMPV复制的影响并阐明其影响的分子机制。（8）完成猪源植物乳杆菌、约氏乳杆菌的代谢规律及猪场试验。 | [5 empty] | （1）获得具备申报农业部转基因生物安全证书的疫苗，完成动物用转基因生物安全中间试验申报，并获得批件。（2）制备出5批新支法三联苗中试产品，经系统检验产品均合格；撰写出新支法三联灭活疫苗新兽药注册申报资料，提交农业农村部兽药评审中心。（3）完成了鸽新城疫灭活疫苗母源抗体的研究；撰写完成鸽新城疫灭活疫苗新兽药临床试验申报资料，并提交农业部，获得农业部批准的临床试验批件（2021011）；撰写论文1篇，因涉密，发表延期。（4）肠菌素结合载体疫苗免疫鸡具有良好的安全性，对空肠弯曲菌口服攻毒后在鸡肠道内的定植显著降低3-4 log10。（5）通过体内实验证实圆环病毒感染激活炎症小体，促进炎性细胞因子的表达的机制。（6）获得1株具有较高生物学活性的CDV单链抗体。（7）明确aMPV感染后细胞外泌体表达变化，分析表达变化对复制的影响和机制。（8）开展副干酪乳杆菌、乳酸片球菌等益生菌研究、发酵饲料和猪群上的饲喂试验，开展新技术培训，培训基层技术人员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表核心期刊论文 | 8-12篇 |  |  | 发表核心及以上论文15篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申报发明专利 | 3项 |  |  | 申报发明专利5项 |  | 5 | 5
|  |  | 指导培训基层技术人员 | 100人次 |  |  | 培训基层技术人员110人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 申报农业部转基因生物安全证书 | 1项 |  |  | 获得转基因生物安全中间试验批件 |  | 3 | 3
|  |  | 肠菌素结合载体疫苗免疫动物后，利用肠道病原细菌攻毒动物后细菌在肠道中定植水平降低 | 定植水平降低1-2 log10 |  |  | 肠菌素结合载体疫苗免疫鸡具有良好的安全性，可显著降低空肠弯曲菌在鸡肠道内定植3-4 log10 |  | 3 | 3
|  |  | 探明圆环病毒调控炎症小体的机制及作用 | 探明机制及作用 |  |  | 明确体内感染圆环病毒激活炎症小体从而促进炎性因子产生 |  | 2 | 2
|  |  | 抗H蛋白单链抗体表达与鉴定 | 获得1-2株具有中和活性的单链抗体 |  |  | 制备的单链抗体对病毒的中和效果为70%以上 |  | 2 | 2
|  |  | 获得表达的变化对aMPV复制的影响并阐明其影响的分子机制 | 阐明机制 |  |  | 明确了aMPV感染后细胞外泌体表达变化，分析表达变化对复制的影响和机制 |  | 2 | 1 | 实测外泌体中蛋白含量低，检测难度加大，后续提高纯化的量增加蛋白浓度
|  |  | 猪源益生菌的代谢规律及利用技术 | 探明规律及技术研究 |  |  | 开展的副干酪乳杆菌、乳酸片球菌等益生菌研究、发酵饲料和猪群上的饲喂试验，有效提高猪日增重5% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 完成新兽药注册临床试验申报资料的撰写 | 2021年12月31日前 |  |  | 撰写完成鸽新城疫灭活疫苗新兽药临床试验申报资料的撰写，并提交农业部，获得农业部批准的临床试验批件（2021011） |  | 3 | 3
|  |  | 完成新支法三联灭活疫苗新兽药注册申报资料撰写 | 2021年12月31日前 |  |  | 撰写并提交了新支法三联灭活疫苗新兽药注册申报资料，制备的5批新支法三联苗中试产品，检验合格 |  | 2 | 2
|  |  | 完成项目各项年度目标 | 2021年12月31日前 |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 动物健康养殖及疫病防控关键技术的研究 | 300万元 |  |  | 按标准、计划执行课题经费 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 畜牧业养殖经济 | 得到提升 |  |  | 疫苗未来应用到养鸡场将产生一定的社会效益 |  | 10 | 6 | 疫苗尚处于实验室研发阶段，后续作为疫苗产品应用推广仍需进一步研究
|  | 社会效益指标 | 保障公共卫生安全社会影响力 | 得到提升 |  |  | 本课题研制的防控疫苗及益生菌具有良好的安全性和有效性，为保障畜禽养殖业食品安全提供了新手段 |  | 10 | 6 | 后续会积极开展研制成果实践应用，为畜禽疫病防控提供技术支持
|  | 生态效益指标 | 促进兽用生物制品自主创新持久度 | 得到提升 |  |  | 研制的疫苗及益生菌制剂应用于生产效果良好，养殖环境明显改善。 |  | 10 | 6 | 研制的疫苗免疫次数及途径可继续进行改善，在保证免疫效果的同时减少畜禽应激
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相应服务对象满意度 | ≥90% |  |  | - |  | 10 | 5 | 后续会积极开展研制成果实践应用，提高培训基层技术人员数量及质量
总分 | [8 empty] | 100 | 82
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。