## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—林果病虫害绿色防控协同创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503634
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (1) 果树用药规程及新型生防投入品的使用技术规范； (2) 绿色防控关键技术集成应用； (3) 信息化监测与网络平台应用； (4) 基地示范及人员培训。 | [5 empty] | 项目目标按计划完成，其中：制定果园用药标准或规程2个，生防投入品的使用技术指南1个；完成病虫害绿色防治技术3套；实现病虫害防治及信息化服务500人次以上；建立示范基地2个；发表论文2篇
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 制定果园用药标准或规程 | 2-3个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 生防投入品的使用技术指南 | 1-2个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2 | 制定数较少，增加其他生防产品的实用技术指南
|  |  | 病虫害绿色防治技术 | 3套以上 |  |  | 3套 |  | 3 | 3
|  |  | 病虫害防治及信息化服务 | 200人次以上 |  |  | 500人次以上 |  | 3 | 3
|  |  | 示范基地 | 2个以上 |  |  | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 论文 | 1-2篇 |  |  | 2篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 制定果园用药标准或规程 | 安全用药重要依据 |  |  | 可作为科学用药依据 |  | 1 | 1
|  |  | 生防投入品的使用技术指南 | 可操作性强 |  |  | 操作简单 |  | 2 | 2
|  |  | 病虫害绿色防治技术 | 病虫害防治效果80%以上 |  |  | 可有效降低病虫害的发生危害 |  | 3 | 3 | 缺少田间应用，通过田间示范进一步提升防治效果
|  |  | 病虫害防治及信息化服务 | 培训基层工作人员能力明显提升 |  |  | 培训人员工作能力明显提升 |  | 3 | 3
|  |  | 示范基地 | 基地内病虫害防治水平明显提升 |  |  | 基地内病虫害防治水平明显提升 |  | 3 | 2 | 示范基地示范规模较小，进一步扩大示范范围
|  |  | 核心期刊论文 | 核心期刊收录 |  |  | SCI |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 制定果园用药标准或规程 | 9月前 |  |  | 8月 |  | 1 | 1
|  |  | 生防投入品的使用技术指南 | 9月前 |  |  | 8月 |  | 2 | 2
|  |  | 病虫害绿色防治技术 | 9月前 |  |  | 8月 |  | 1 | 1
|  |  | 病虫害防治及信息化服务 | 10月前 |  |  | 10月 |  | 2 | 2
|  |  | 示范基地 | 11月前 |  |  | 11月 |  | 2 | 2
|  |  | 核心期刊论文 | 12月前 |  |  | 12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 100万元 |  |  | 100万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 为生态园林城市的建设及生态环境保护提供科技支撑 |  |  | 对相关技术进行试验示范，推动病虫害绿色防控水平 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 推动林果有害生物防治工作创新发展 |  |  | 相关研究成果以论文形式发表，推动林果有害生物防治的发展 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 10 | 0 | 未涉及，下一步将培训对象的满意度作为考核内容
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。