## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—林果种质收集、评价与创制
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 孙浩元 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62599649
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 280 | 280 | 280 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 280 | 280 | 280 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、收集并保存国内外林果种质资源源45-56份，鉴定评价林果资源200-240份。在鉴定、评价的基础上筛选出林果优异资源14-23份。 2、配置杂交组合49-55个，预计获得杂交种子1.2-1.5万粒，培育杂交及实生后代苗5000-7000株。 3、筛选林果优系（株）23-26个，审定新品种2个。 4、发表论文6-9篇。 | [5 empty] | 1、2021年收集引进种质资源75份，评价资源940份；筛选优异资源17份。 2、配置杂交组合391个，收集杂交种子近13万粒，新培育杂交苗5.9万余株。 3、筛选林果优系（株）784个，1个葡萄通过农业部非主要农作物品种登记，6个草莓品种通过云南省种子管理站组织的品种鉴定。 4、发表论文13篇，其中SCI 7 篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 资源收集评价和创新 | 收集资源45-56 份；评价资源200-240 份；筛选优异资源14-23 份；配置杂交组合49-55 个，预计获得杂交种子1.2-1.5 万粒，培育杂交及实生后代苗 5000-7000 株；筛选优株（系）23-26 个。 |  |  | 收集资源75份；评价资源940份；筛选优异资源17份；配置杂交组合391个，预计获得杂交种子13万粒，培育杂交及实生后代苗5.9万余株；筛选优株（系）784 个。 |  | 5 | 4 | 1、受极端天气影响，增加了桃、杏、樱桃、常绿针、阔叶林木等树种全部资源抗寒性调查评价。 2、筛选优系年度间有重复，部分作物初选入选率高导致资源。今后在预设指标时考虑极端气候等未知因素，留出冗余空间。
|  |  | 品种审定 | 审定新品种2个 |  |  | 登记品种1个，鉴定品种6个。 |  | 5 | 4 | 6个草莓品种通过云南省种子管理站组织的品种鉴定，品种审定数量超出预期，今后在预设指标时留出冗余空间。
|  |  | 论文 | 论文6-9篇 |  |  | 发表论文13篇 |  | 5 | 4.5 | 设置指标较为保守，发表论文，超出预期，今后在预设指标时留出冗余空间。
|  | 质量指标 （15分） | 资源圃更新复壮 | 更新30-50份资源，已收集资源无佚亡 |  |  | 对草莓、山楂资源圃进行修复、更新和提升 |  | 4 | 4
|  |  | 资源普查 | 完成延庆区、密云区、怀柔区林果资源普查 |  |  | 完成延庆区、密云区、怀柔区、大兴区林果资源普查 |  | 4 | 4 | 资源普查收集工作完成了普查，但部分资源收集保存入圃工作因季节性因素未能完成，将于2022年完成剩余资源的入圃工作
|  |  | 论文质量 | 核心期刊及以上高质量论文 |  |  | 发表核心期刊及以上高质量论文13篇，其中SCI 7 篇 |  | 4 | 4
|  |  | 品种指标 | 新品种要求特点突出，与对照品种比，单一指标超10%或两个以上指标超5%。 |  |  | 在品种对比和区域试验中，草莓新品种和对照品种‘蒙特瑞’相比，‘中英红’、‘京滇红’、‘艳红’的6-9月平均单株结果数量提高23.3%、14.7%、11.0%；‘夏红’、‘京承红’的6-9月平均产量提高16%、10.6%；‘静红’、‘艳红’的果实可溶性固形物含量提高16.3%、5.8%。葡萄新品种‘瑞都晚红’与对照品种‘塔米娜’相比在果肉硬度、果粒大小及耐储运方面具有明显优点 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 资源评价 | 1-5月，开展草莓资源评价，5-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗、枣等资源评价 |  |  | 1-5月，开展草莓资源评价，5-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗、枣等资源评价 |  | 5 | 4.5 | 草莓开展露地、大棚等不同栽培条件的栽培，资源评价时间延伸到了全年，果实评价集中在1-3月，5-9月和12月。
|  |  | 资源调查 | 4-10月完成北京相关区域林果资源普查 |  |  | 3-12月完成北京相关区域林果资源普查 |  | 5 | 4.5 | 根据北京疫情和各区县农业相关部门工作情况，开展相关区域林果资源普查，延长了普查时间，将于2022年完成剩余资源的入圃工作。
|  | 成本指标（10分） | 项目总成本 | 项目总投入≤280万元 |  |  | 项目总投入=280万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 加速优良品种的更新速度，促进林果产业可持续发展。 | 得以促进 |  |  | 1个葡萄品种登记为良种，6个草莓品种鉴定为良种，这些品种奖加速优良品种的更新速度，促进林果产业可持续发展 |  | 30 | 25 | 林果受自身多年生特点的影响，更新周期长，见效慢，项目的效益体现都是一个较长的过程，且在实际过程中，推广面积难以核实。今后将在新品种推广的机制、知识产权保护方面探讨，建立新的制度，促进产业发展。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 91.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。