## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—研发基地建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 270 | 270 | 270 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 270 | 270 | 270 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、小汤山精准农业与智能装备技术综合示范：试验区可开展小麦精准对行深施追肥机和玉米精准播种与变量施肥机的展示示范工作，可对精准播种施肥设备的作业过程、作业参数实时采集。开展精准农业技术培训200人次；年度累计接待国内外参观访问人员1000人次以上。 2、顺义基地林果花卉资源筛选及栽培技术示范：（1）筛选出优良草莓单株用于复选； （2）确定出梨矮砧密植栽培组合，确定发枝素浓度及简化修剪技术； （3）初步判断杏花村、萨曼莎、兰星和紫色时代一致性和稳定性； （4）筛选观赏时间长、抗逆性强的卫矛类资源； （5）揭示不同经济林林分耗水机制。 3、通州农场蔬菜新品种研发与展示基地建设：征集参展单位超过80家；展示蔬菜优新品种超过2000个；总展示面积超过90亩；组织现场观摩超过1000人次。 4、转基因基地田间中试鉴定技术平台建设：在大田和小气候环境下完成18份抗虫、抗除草剂、抗旱等中试材料的鉴定，完成1份田间栽培鉴定技术方案，中试基地管理人员科研素质进一步提升，对田间中试鉴定技术平台继续完善。 | [5 empty] | 优株、良种筛选数量草莓2个；月季5份；绿化树种种质资源收集、苗木种植、筛选收集22份，评价10份；征集参展单位90家；展示蔬菜优新品种2100个；总展示面积100亩；已完成7份转基因抗旱小麦中试鉴定，11份转基因玉米中试鉴定。对上一年度鉴定方案进行优化和完善；试验区可开展小麦分层精准施肥播种机的试验和示范；草莓、月季、林木筛选率≥95%，梨矮砧组合成活率90%；完成18份转基因抗虫、耐除草剂玉米和小麦材料的大田鉴定工作，完成其中5份转基因玉米和小麦等抗旱材料在旱棚小气候环境下的鉴定工作；优化中试鉴定技术方案和鉴定平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 课题1 | 展示、示范区域200亩 |  |  | 展示、示范区域200亩 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 课题2 | 优株、良种筛选数量 5-8个，包括草莓1个，月季2-3个，林木2-4个；核心期刊论文 1 篇 |  |  | 草莓2个；月季5份；绿化树种种质资源收集、苗木种植、筛选收集22份，评价10份 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 课题3 | 征集参展单位超过80家；展示蔬菜优新品种超过2000个；总展示面积超过90亩；组织现场观摩超过1000人次 |  |  | 征集参展单位90家；展示蔬菜优新品种2100个；总展示面积100亩 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 课题4 | 完成鉴定中试材料 18份 ；制定中试鉴定方案 1份 |  |  | 已完成7份转基因抗旱小麦中试鉴定，11份转基因玉米中试鉴定。对上一年度鉴定方案进行优化和完善 |  | 3.75 | 2.5
|  | 质量指标（15分） | 课题1 | 试验区可开展小麦分层精准施肥播种机的试验和示范 |  |  | 试验区可开展小麦分层精准施肥播种机的试验和示范 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 课题2 | 草莓、月季、林木筛选率≥95%，梨矮砧组合成活率≥90% |  |  | 草莓、月季、林木筛选率≥95%，梨矮砧组合成活率90% |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 课题3 | 实现通州蔬菜新品种研发与展示的正常运行，确保各项任务的顺利圆满完成 |  |  | 达成预期指标且效果较好效果 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 课题4 | 完善田间鉴定服务，确保各项工作顺利完成，提升中试基地鉴定服务能力。 |  |  | 完成18份转基因抗虫、耐除草剂玉米和小麦材料的大田鉴定工作，完成其中5份转基因玉米和小麦等抗旱材料在旱棚小气候环境下的鉴定工作；优化中试鉴定技术方案和鉴定平台。 |  | 3.75 | 3.75
|  | 进度指标（10分） | 各项工作 | 3月田间准备工作，4-6月小麦抗旱鉴定，5-10月玉米中试鉴定，11-12月制定方案，并对平台进行总结完善。 |  |  | 11月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算控制成本 | 270万元 |  |  | 270万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 开展农业技术培训 | 200人次 |  |  | 1012人次 |  | 6 | 6
|  |  | 接待参观访问人员 | 1000人次以上 |  |  | 416人 |  | 6 | 3 | 受疫情影响
|  |  | 科技成果转化社会影响力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 6 | 6
|  |  | 服务社会影响力 | 平台鉴定转基因中试材料的服务能力得到提升 |  |  | 平台鉴定转基因中试材料的服务能力得到提升 |  | 6 | 6
|  |  | 鉴定平台持久度 | 平台在抗旱、抗虫、抗除草剂等鉴定和田间管理水平得到提升 |  |  | 平台在抗旱、抗虫、抗除草剂等鉴定和田间管理水平得到提升 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 预期服务对象满意度 | ≥80% |  |  | 80% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.75
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。