## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京农业信息技术研究中心机房设备与网站系统运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 朱华吉 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503619
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 496.4794 | 496.4794 | 489.38 | 10 |  |  |  | 98.57% | 9.857
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 496.4794 | 496.4794 | 489.38 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.机房网络设备运维 ①链路负载均衡、服务器负载均衡、硬件防火墙、智能流量管理设备、网络入侵防护、上网行为管理、主机安全防护系统、应用流量管理设备等网络管理安全设备运维，包括设备主机及环境保养，病毒库更新、安全部署策略优化更新、主机固件软件更新、主机维修、备件更新、备机提供等； ②VPN、核心交换机、骨干网络路由器、接入层交换机等机房网络核心设备运维，包括设备主机及环境保养，设备部署策略配置、性能优化、故障排除、主机固件软件更新、主机维修、备件更新、备机提供等； ③服务器与存储系统等设备运维，包括设备主机硬件及环境保养，操作系统更新与故障检测、性能优化，设备主机维修、备件更换和备机提供等； ④应用软件及基础软件、配套系统运维，补丁更新和故障修复、日常维护； ⑤网络运行环境综合检测、评估和优化，包括网络核心设备、汇聚层、服务器、接入层交换机、接入信息点等涉及的网络环境巡检，网络布线日常优化维扩； ⑥机房空调、UPS备电系统运维，包括UPS主机、机房配套监控显示系统、机房空调需要进行老化部件更换、主机固件软件更新，UPS电池外观污染养护、电池充放电正常性检测维护、铅酸液的更换等。 ⑦农业科研专用计算分析设备：农业生产实验处理专用设备高性能实验结果处理与计算节点、农业生产实验处理专用设备基地实验环境接入节点模块等。 2.网站/专业系统运维 包括北京农业信息技术研究中心、北京农业智能装备技术研究中心等网站的信息推送、网站完全测试与防护服务、网站优化、网站群管理系统日常维扩(包括郊区基地管理信息服务、专题信息智能搜索服务等)、节假日安全保障服务、网站风格变更等；小汤山基地管理系统和其他业务系统日常监控、安全加固、安全风险评估、安全漏洞扫描、美工设计、性能优化等运维服务；数据资源服务包括网站和业务系统数据录入更新，数据整合、分离、统计和备份等数据处理，数据迁移。 | [5 empty] | 1.机房网络设备运维：完成309台套网络安全设备、网络核心设备、服务器与存储设备、配套系统、农业科研专用计算分析设备的运维，日常运维巡检达到硬件设备3000多次，软件系统近400次；为硬件故障更换备件服务；定期软件补丁300多次，技术支持165次，培训12次，软件升级123次。 2.机房网络运维：系统安全巡检服务10人月，机房网络拓扑结构优化36人天，日常信息安全咨询服务30人天，攻击监测及深度分析服务18人月，7*24节假日安全专家值守服务115人天，安全策略制定及调整服务25人天，机房设备标记与更新记录20人天，机房地面清洁服务20人天，网络安全性检测12次。 3.网站/专业系统运维：信息推送服务12人月，网站群日常维护24人月，数据加工服务24人月，门户网站测试与安全审计服务12人月，网站优化调整12人月，信息发布服务24人月，节假日安全保障服务230人天。项目服务期内派驻专业系统技术运维人员，开展驻场技术运维服务，50人月
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护数量 | 309台/套 |  |  | 309台/套 |  | 10 | 10
|  |  | 软件维护数量 | 44套 |  |  | 44套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 硬件故障率 | ≤1% |  |  | 0.26% |  | 10 | 10
|  |  | 软件故障率 | ≤1% |  |  | 0.26% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 故障响应率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 运行维护响应时间 | ≤30分钟 |  |  | 30分钟 |  | 2 | 2
|  |  | 故障修复时间 | ≤2小时 |  |  | 1.5小时 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 496.4794 |  |  | 489.38 |  | 10 | 10 | 招标结余
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益得到提升 | 提供安全、稳定的网络运行环境，实现中心职工日常工作效率，减少由于网络不稳定造成的损失；对外提供稳定及时的信息服务，辅助农业用户生产管理、农业科研人员数据获取，巩固北京市在全国的农业信息化科技创新中心、服务中心的地位。 |  |  | 网站、系统、网络、硬件设备在全年保障了正常运行，有效的支撑了中心自身科研推广业务运行、中心对北京市、国家部委的支撑作用得到提升 |  | 30 | 27 | 效益在后续系统实际使用和运行过程中进一步体现，能够为中心完成乡村振兴、智慧农业等相关项目和任务提供有效的支撑
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.857
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。