## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京学者/青年北京学者
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 620 | 620 | 520 | 10 |  |  |  | 83.87% | 8.3871
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 620 | 620 | 520 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成西瓜属Citrullus分类与进化研究、西瓜果实糖卸载与积累关键基因功能及进化分子机制、西瓜果实细胞有色体发育与瓤色形成关键基因功能及进化分子机制、西瓜果实激素代谢及信号途径关键基因功能及进化分子机制、西瓜抗病关键基因的鉴定与遗传功能分析； 2、完成京2416基因组Denovo测序及质量评估、结构注释、功能注释及注释结果评估；完成京2416形成的3个重要杂交种及其亲本的多组织全长转录组、甲基化测序等；完成京2416优异性状的QTL初定位，定位到6-10个相关QTL； 3、完成节水耐盐杂交小麦亲本种质鉴定300份，初步筛选出抗逆群体，不育系和恢复系15份；配制组合200份开展节水、耐盐碱鉴定和测试网络建设；完成杂交小麦组合制种和亲本繁殖；获得适宜京津冀中低产田的节水耐盐碱组合3份以上，建立5个高产高效标准百亩示范方，带动杂交小麦示范应用5万亩； 4、以牛肉、猪肉、鸡肉、三文鱼为研究对象，面向储藏（冷库）、运输（冷藏车）和销售（冷藏货架）等储运环节，重点研究储运时间-储运环境耦合下的TVB-N变化规律，研制探测TVB-N的纳米电极，开发TVB-N在线传感器，实现畜禽水产品储运过程中品质劣变气体的实时探测，为畜禽水产品货架期预测提供支撑； 5、完成西瓜属西瓜泛基因组比较与重要性状进化研究，重要性状关键基因功能与调控研究，骨干育种材料分子改良创制与突破性西瓜新品种选育，提升西瓜品种改良创新手段和水平，最终建立可应用于抗病与品质等多方面的育种技术体系，提升西甜瓜研发创新能力； 6、明确北京市桃、樱桃等果树枝干病害的主要病原菌种类；在2-3个葡萄枝干病害发生较重的地区多批次采集病样，利用微生物组测序技术分析土壤微生物就、根际微生物及根内生菌对葡萄健康的作用；分析2-3个葡萄溃疡病菌的候选关键致病基因和葡萄的关键免疫调控基因的基因功能； 7、研发自由果托式苹果糖度在线检测生产线1套；构建苹果糖度预测模型2组。 | [5 empty] | 1、完成西瓜属Citrullus分类与进化研究、西瓜果实糖卸载与积累关键基因功能及进化分子机制、西瓜果实细胞有色体发育与瓤色形成关键基因功能及进化分子机制、西瓜果实激素代谢及信号途径关键基因功能及进化分子机制、西瓜抗病关键基因的鉴定与遗传功能分析； 2、完成京2416基因组Denovo测序及质量评估、结构注释、功能注释及注释结果评估；完成京2416形成的3个重要杂交种及其亲本的多组织全长转录组、甲基化测序等；完成京2416优异性状的QTL初定位，定位到6-10个相关QTL； 3、完成节水耐盐杂交小麦亲本种质鉴定300份，初步筛选出抗逆群体，不育系和恢复系15份；配制组合200份开展节水、耐盐碱鉴定和测试网络建设；完成杂交小麦组合制种和亲本繁殖；获得适宜京津冀中低产田的节水耐盐碱组合3份以上，建立5个高产高效标准百亩示范方，带动杂交小麦示范应用5万亩； 4、以牛肉、猪肉、鸡肉、三文鱼为研究对象，面向储藏（冷库）、运输（冷藏车）和销售（冷藏货架）等储运环节，重点研究储运时间-储运环境耦合下的TVB-N变化规律，研制探测TVB-N的纳米电极，开发TVB-N在线传感器，实现畜禽水产品储运过程中品质劣变气体的实时探测，为畜禽水产品货架期预测提供支撑； 5、完成西瓜属西瓜泛基因组比较与重要性状进化研究，重要性状关键基因功能与调控研究，骨干育种材料分子改良创制与突破性西瓜新品种选育，提升西瓜品种改良创新手段和水平，最终建立可应用于抗病与品质等多方面的育种技术体系，提升西甜瓜研发创新能力； 6、明确北京市桃、樱桃等果树枝干病害的主要病原菌种类；在2-3个葡萄枝干病害发生较重的地区多批次采集病样，利用微生物组测序技术分析土壤微生物就、根际微生物及根内生菌对葡萄健康的作用；分析2-3个葡萄溃疡病菌的候选关键致病基因和葡萄的关键免疫调控基因的基因功能； 7、研发自由果托式苹果糖度在线检测生产线1套；构建苹果糖度预测模型2组。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 时间-温度TVB-N变化模型4个 | 分别建立牛肉、猪肉、鸡肉、三文鱼的时间-温度耦合下的TVB-N变化模型共4个 |  |  | 时间-温度TVB-N变化模型4个 |  | 1 | 1
|  |  | TVB-N传感器样机12套 | 构建TVB-N探测传感器样机12套 |  |  | TVB-N传感器样机12套 |  | 1 | 1
|  |  | EI/SCI论文1篇；发明专利2项 | 发表EI/SCI论文1篇，申报发明专利2项 |  |  | 发表EI/SCI论文4篇，申报发明专利3项 |  | 1 | 0.7
|  |  | 果树枝干病害病原菌鉴定 | 2种以上果树 |  |  | 3种 |  | 1 | 1
|  |  | 葡萄枝干病害样品微生物组测序 | 2-3批次 |  |  | 明确我国葡萄枝干病害种类主要为3种，并通过调研和室内研究明确了主要病害的病原菌种类及分布 |  | 1 | 1
|  |  | 基因功能分析 | 2-3个 |  |  | 3个 |  | 1 | 1
|  |  | 研究论文 | 3-5篇 |  |  | 3篇 |  | 1 | 1
|  |  | 检测生产线 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 预测模型 | 2组 |  |  | 2组 |  | 1 | 1
|  |  | 优良性状QTL初定位 | 6-10个 |  |  | 8个 |  | 1 | 1
|  |  | 完成亲本鉴定 | 300份 |  |  | 300份 |  | 1 | 1
|  |  | 组合配置及测试网络鉴定 | 200份 |  |  | 200份 |  | 1 | 1
|  |  | 不育系 | 5份 |  |  | 5份 |  | 1 | 1
|  |  | 恢复系 | 10份 |  |  | 10份 |  | 1 | 1
|  |  | 示范应用 | 5万亩 |  |  | 5万亩 |  | 1 | 1
|  | 质量指标(15分） | 病原菌鉴定 | 种水平 |  |  | 明确我国葡萄枝干病害种类主要为3种，调研明确了主要病害的病原菌种类及分布 |  | 1.67 | 1.67
|  |  | 传感器技术参数 | 检测限：TVB-N 10mg/100g，精度：±1mg/100g，稳定性：30天（精度达初始值的95%），重复性：92%。 |  |  | 检测限：TVB-N 10mg/100g，精度：±1mg/100g，稳定性：30天（精度达初始值的95%），重复性≥92%。 |  | 1.67 | 1.67
|  |  | 模型参数 | 模型预测准确度：≥85%，平均预测误差：≤15% |  |  | 模型预测准确度：≥85%，平均预测误差：≤15% |  | 1.67 | 1.67
|  |  | 检测生产线 | 苹果糖度检测分级速度≥3个/s |  |  | 苹果糖度检测分级速度≥3个/s |  | 1.66 | 1.66
|  |  | 苹果糖度预测模型 | 预测均方根误差RMSEP≤1% |  |  | 预测均方根误差RMSEP≤1% |  | 1.66 | 1.66
|  |  | 西瓜重要性状基因克隆分析，发表文章或申报专利 | ≥80% |  |  | 获得了含糖量、瓤色、成熟、抗病等重要性状基因功能与调控机制 |  | 1.66 | 1.66
|  |  | 完成京2416基因组Denovo测序及质量评估、结构注释、功能注释及注释结果评估 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 1.67 | 1.67
|  |  | 完成全长转录组、甲基化测序等 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 1.67 | 1.67
|  |  | 在京津冀进行耐盐碱杂交小麦试验示范，实现增产节水效果 | 杂交小麦平均每亩增产80-150公斤，每亩节水50-80立方 |  |  | 杂交小麦平均每亩增产80-150公斤，每亩节水50-80立方 |  | 1.67 | 1.67
|  | 时效指标（10分） | 时间-温度TVB-N变化模型构建 | 2020.01-2020.03 |  |  | ≤12个月 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | TVB-N传感器样机制备 | 2020.04-2020.09 |  |  | ≤12个月 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 实际验证与优化 | 2020.10-2020.12 |  |  | 2020.10-2020.12 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 检测生产线研制 | ≤1000小时 |  |  | ≤1000小时 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 苹果糖度预测模型 | ≤100小时 |  |  | ≤100小时 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 1月-4月 | 亲本节水耐盐碱杂交小麦亲本种质鉴定 |  |  | 亲本节水耐盐碱杂交小麦亲本种质鉴定 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 4月-6月 | 节水耐盐碱组合鉴定、测试网络和示范方建设 |  |  | 节水耐盐碱组合鉴定、测试网络和示范方建设 |  | 1.25 | 1.25
|  |  | 7月-12月 | 杂交小麦组合制种和繁殖，筛选出适宜组合；示范应用 |  |  | 杂交小麦组合制种和繁殖，筛选出适宜组合；示范应用 |  | 1.25 | 1.25
|  | 成本指标（10分） | 材料耗材 | 28.30万元 |  |  | ＞28.3万元 |  | 2 | 2
|  |  | 测试加工 | 25.00万元 |  |  | ≤25.0万元 |  | 2 | 2
|  |  | 检测生产线 | 80万元 |  |  | 80万元 |  | 2 | 2
|  |  | 苹果糖度预测模型 | 2万元 |  |  | 2万元 |  | 2 | 2
|  |  | 目标一相应成本指标 | 100万元 |  |  | 100万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 产品投入使用后，较传统经验预测能提前2天及以上预测畜禽水产品货架期终点，降低畜禽水产品储运过程中腐损。 |  |  | 促进畜禽水产品在储运过程的新鲜度检测行业自动化、信息化发展。 |  | 5 | 4
|  |  | 社会效益 | 提升畜禽水产品储运过程的实时监测能力，减少流通过程腐损，延长畜禽水产品货架期及提高企业利润率。 |  |  | 减少因畜禽水产品的腐损率过高造成的经济损失 |  | 5 | 4
|  |  | 自交系选育效率 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 5 | 4
|  |  | 品种培育经济性 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 5 | 4
|  |  | 本单位节水耐盐碱育种实力的社会影响力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 5 | 4
|  |  | 节水耐盐碱品种选育中的利用持久度 | 得到提升 |  |  | 节水耐盐碱品种选育中的利用持久度得到提升 |  | 5 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 冷链物流用户 | 冷链物流用户满意度≥85% |  |  | 冷链物流用户满意度≥85% |  | 2 | 1
|  |  | 冷库用户 | 冷库用户满意度≥85% |  |  | 冷库用户满意度≥85% |  | 2 | 1
|  |  | 同行认可 | ≥98% |  |  | 同行认可预期90%以上 |  | 2 | 1
|  |  | 数据共享 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 2 | 1
|  |  | 相对满意度指标 | ≥90% |  |  | 相对满意度指标90% |  | 2 | 1
总分 | [8 empty] | 100 | 87.0871
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。