## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所互联网带宽接入项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院179 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所
项目负责人 |  | 于峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503135
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 59.088 | 59.088 | 59.0904 | 10 |  |  |  | 100% | 10.0004
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 59.088 | 59.088 | 59.088 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0.0024 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 能够更好的为我所远程教育平台和我所信息系统提供基础网络带宽保障服务，确保我所各类信息系统能够稳定运行。 （1）全年网络故障率≤1% （2）联通互联网带宽达到200Mbps，电信通带宽达到100Mbps。 | [5 empty] | 为我所远程教育平台和我所信息系统提供基础网络带宽保障服务，确保我所各类信息系统稳定运行。 （1）全年网络故障率1% （2）联通互联网带宽达到200Mbps，电信通带宽达到100Mbps。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 联通带宽 | 200M |  |  | 200M |  | 8 | 8
|  |  | 电信通带宽 | 100M |  |  | 100M |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （15分） | 政府采购率 | 100% |  |  | 99% |  | 3 | 2 | 因采购时联通带宽价格变化，故我们采用自筹资金24元弥补差价
|  |  | 网络正常运行率 | ≥95% |  |  | 99% |  | 3 | 3
|  |  | 网络平均无故障时间 | 8672小时 |  |  | 8672小时 |  | 3 | 3
|  |  | 网络故障修复响应时间 | ≤2小时 |  |  | 1小时 |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 招标采购时间 | 3月前 |  |  | 3月 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 59.088万元 |  |  | 59.088万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤0% |  |  | 0% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | **社会影响力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 公共主页点击量增长率 | ≥10% |  |  | 10% |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.0004
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。