## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院协同办公平台业务系统与网站运维项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 李昀 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 96.25 | 96.25 | 95.9 | 10 |  |  |  | 99.64% | 9.9636
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 96.25 | 96.25 | 95.9 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕北京市农林科学院协同办公平台各类业务系统以及不同角色人员的使用需求，定制各类政策资讯自动采集工具，实现不同类型信息的自动化采集入库；根据人事管理、财务管理、科研管理等业务流程变化对系统进行维护；为了提升财务数据准确性处理效率，开展财务数据一致性校验、财务年终数据结转处理等数据升级维护；围绕人事、财务、科研各业务新需要开展运维；综合利用多种业务信息以科研人员、项目等不同维度开展信息挖掘分析服务。 | [5 empty] | 完成了7套业务系统的运维，针对平台业务需求解决各业务系统需求和问题52个，协助院平台业务人员处理数据21万条, 通过电话，微信、QQ、邮件多渠道为院协同平台用户解决各类技术问题1120次, 现场技术支持响应时间20分钟以内，服务响应及时率100%，系统故障2小时内解决率为100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 软件维护数量 | 7套 |  |  | 7套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 系统正常运行率 | ≥99% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 故障及时响应率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 系统故障修复时间 | ≤2小时 |  |  | 1.5小时 |  | 6 | 6
|  |  | 系统运维响应时间 | ≤30分钟 |  |  | 20分钟 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 96.25万元 |  |  | 95.9万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过项目的实施能够保证北京市农林科学院大数据资源的持续集聚，为科研创新、科研规划决策和科研成果推广应用提供更有效的支撑，管理效率和科研创新效率得到有效提升 |  |  | 项目的实施保障了北京市农林科学院办公、财务、科研、技术推广、人事管理等系统的正常运行，实现了各类数据的汇聚和关联分析，办公、人事等管理效率得到有效提升，对于规范科研、办公、人事管理提到了推动作用 |  | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 为创新院所的构建提供基础支撑 |  |  | 北京市农林科学院协同办公平台的持续运维为创建北京市农林科学院智慧农科院提供了基础支撑，也为其他农科院提供了样板，促进了全国智慧农科院建设进程 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9636
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。