## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院南繁实验基地科研配套设施改造工程
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 杜雨宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612271789
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 235.5327 | 235.5327 | 235.2358 | 10 |  |  |  | 99.87% | 9.9874
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 235.5327 | 235.5327 | 235.2358 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目针对基地已使用多年，每年经受10余次台风及长达7个以上的高温侵蚀，导致科研配套设施设备老旧，水电线路老化，功能配套设施老旧，种植大棚破败不堪、进行田间试验人员仍食用井水，科研用房屋的外墙脱皮，女儿墙装饰大沿开裂脱落，存在严重的安全隐患。厨房、卫生间老旧破损，大门墙垛瓷砖脱落，部分围墙被雨水冲塌，亟需修缮改造。 | [5 empty] | 对科研配套及生产设施进行改造，包括楼地面、墙柱面、天棚、门窗、屋面防水、坡道、台阶、栏杆、厕所配套、强弱电、给排水进行修缮；新建钢结构刨种棚、道路硬化、大门改造、对监控设备、垃圾池、蓄油池进行修缮、对沟渠清淤、对场区围墙翻新等。 通过该项目的实施，改善科研人员的配套基础条件和生产条件，提高了工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 拆除工程 | 136亩 |  |  | 136亩 |  | 3 | 3
|  |  | 宿舍楼装饰工程 | 136亩 |  |  | 136亩 |  | 5 | 5
|  |  | 宿舍楼安装工程 | 136亩 |  |  | 136亩 |  | 5 | 5
|  |  | 基础配套工程 | 136亩 |  |  | 136亩 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施设备质量合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年4月1日前 |  |  | 2021年4月1日前 |  | 3 | 3
|  |  | 项目招投标与中标公示 | 2021年5月1日前 |  |  | 2021年5月1日前 |  | 4 | 4
|  |  | 项目验收 | 2021年11月前 |  |  | 2021年11月前 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 235.5327 |  |  | 235.2358 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障北京市和我院科研创新项目开展 | 有效保障 |  |  | 有效保障 |  | 30 | 25
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 7
总分 | [8 empty] | 100 | 91.9874
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况