## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院南繁试验基地科研设施升级项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 杜雨宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612271789
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 233.825 | 233.825 | 232.5382 | 10 |  |  |  | 99.45% | 9.945
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 233.825 | 233.825 | 232.5382 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目前基地已使用多年，每年经受10余次台风及长达7个月以上的高温侵蚀，且年久失修，导致科研及配套设施老旧，种植大棚破败不堪，难以正常运行，无法满足科研试验需求，严重影响育种进度。进行田间试验人员仍食用井水，科研配套设施大沿开裂脱落，存在严重的安全隐患。主要内容是：拟对试验基地新建种植大棚及钢结构刨种棚，对无法满足试验需求的种植大棚进行加固改造，并新建灌溉机井、增加垃圾池和储油池等。同时，对科研设施进行整体加固及升级。 | [5 empty] | 项目以三亚藤桥南繁基地的试验大棚设施及生产功能区升级，满足蔬菜种质创新科研基本需求为目的，项目建成将进一步完善基地的基础设施，提高生产效率，建成一个能够满足“中心”创造优新蔬菜新品种，展示示范先进栽培技术的场所。更好完成良种选育工作，更好的服务蔬菜育种相关研究。该项目立项依据充分，目标设置合理，具有前瞻性和可行性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 大棚维修及棚膜更换 | 8米*50米，10栋；8米*25米，3栋 |  |  | 128亩 |  | 2 | 2
|  |  | 大棚整体拆除 | 8米*47米，11 栋；8米*36 米，3栋；8米*50米，13 栋；8米*30米，1栋 |  |  | 8米*47米，11 栋；8米*36 米，3栋；8米*50米，13 栋；8米*30米，1栋 |  | 2 | 2
|  |  | 新建塑料膜大棚 | 8米*50米，25栋；8米*36米，3栋；8米*30米，1栋 |  |  | 8米*50米，25栋；8米*36米，3栋；8米*30米，1栋 |  | 2 | 2
|  |  | 排水沟修缮、加固 | 3000米 |  |  | 3000米 |  | 2 | 2
|  |  | 新建灌溉机井 | 200米深 |  |  | 200米深 |  | 2 | 2
|  |  | 围墙修缮 | 1200米 |  |  | 1200米 |  | 2 | 2
|  |  | 新建垃圾池 | 2座 |  |  | 2座 |  | 2 | 2
|  |  | 新建储油池 | 1座 |  |  | 1座 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施设备质量合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年4月1日前 |  |  | 2021年4月1日前 |  | 3 | 3
|  |  | 项目招投标与中标公示 | 2021年5月1日前 |  |  | 2021年5月1日前 |  | 4 | 4
|  |  | 项目验收 | 2021年9月前 |  |  | 2021年9月前 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 233.825 |  |  | 233.5281 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障北京市和我院科研创新项目开展 | 有效保障 |  |  | 有效保障 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 98.945
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。