## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院机房设备及网络与信息系统安全运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 院办网络中心
项目负责人 |  | 李昀 |  |  |  |  | 联系电话 | 15901259828
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 138 | 138 | 136.5 | 10 |  |  |  | 98.91% | 9.8913
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 138 | 138 | 136.5 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障北京市农林科学院机房设备及网络和信息系统持续正常、安全可靠地运行，需要对机房核心网络设备、网络安全管理设备、各类应用服务器、环境与动力设备、邮件系统、运维管理平台、门户网站与业务系统等进行专业化的运维服务，实现配件更换、系统升级、安全防范、监测预警、故障排除、定期巡检、性能优化、规划调整等。建立科学的运维体系，规范网络系统运维服务管理流程，有效的提高运维服务管理的水平，保证各个通信网络系统长期保持稳定、可靠、安全的运行；快速响应我院网络拓扑结构变化，进行网络重新规划与设备布局调整；对我院网站/系统进行安全运维服务，运维服务包括安全检查、脆弱性检测、安全漏洞扫描、安全加固、渗透测试、应急响应、驻场等服务项，主要针对日常信息安全及重要时期信息安全展开，适应北京市重要信息系统和重点网站安全防护工作的发展趋势，为重要信息系统和重点网站防护工作奠定基础，显著提升其安全性、影响力与受关注程度。 | [5 empty] | 为保障北京市农林科学院机房设备及网络和信息系统持续正常、安全可靠地运行，需要对机房核心网络设备、网络安全管理设备、各类应用服务器、环境与动力设备、邮件系统、运维管理平台、门户网站与业务系统等进行专业化的运维服务，实现配件更换、系统升级、安全防范、监测预警、故障排除、定期巡检、性能优化、规划调整等。建立科学的运维体系，规范网络系统运维服务管理流程，有效的提高运维服务管理的水平，保证各个通信网络系统长期保持稳定、可靠、安全的运行；快速响应我院网络拓扑结构变化，进行网络重新规划与设备布局调整；对我院网站/系统进行安全运维服务，运维服务包括安全检查、脆弱性检测、安全漏洞扫描、安全加固、渗透测试、应急响应、驻场等服务项，主要针对日常信息安全及重要时期信息安全展开，适应北京市重要信息系统和重点网站安全防护工作的发展趋势，为重要信息系统和重点网站防护工作奠定基础，显著提升其安全性、影响力与受关注程度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护数量 | 72台 |  |  | 72台 |  | 10 | 10
|  |  | 软件维护数量 | 3套 |  |  | 3套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 硬件故障率 | ≤1% | 1 |  | ≤1% |  | 2 | 2
|  |  | 软件故障率 | ≤1% | 1 |  | ≤1% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100 |  | ≥95% |  | 2 | 1
|  |  | 故障修复响应时间 | 2小时 | 2 |  | 2小时 |  | 2 | 2
|  |  | 运行维护响应时间 | 30分钟 | 30 |  | 35分钟 |  | 2 | 1
|  |  | 故障排除率 | 100% | 95 |  | ≥95% |  | 2 | 1.5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 验收完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 138万元 |  |  | 136.5万元 |  | 5 | 5 | 实际签署费用为136.5万元
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤20% |  |  | ≤20% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 本项目可在服务期内发挥影响，保障市农科院重要信息系统的安全运行。通过业务信息安全的提升，有助于提高业务处理的安全性和可靠性，进而提升服务效率、提高社会公众满意率，提升市农科院的公众形象。 |  |  | 本项目可在服务期内发挥影响，保障市农科院重要信息系统的安全运行。通过业务信息安全的提升，有助于提高业务处理的安全性和可靠性，进而提升服务效率、提高社会公众满意率，提升市农科院的公众形象。 |  | 30 | 25 | 受疫情影响，项目签订延后，延误了社会影响力的影响时间
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.3913
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。