## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心延庆基地设施修缮项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 杜雨宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612271789
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 150.2951 | 150.2951 | 109.1454 | 10 |  |  |  | 72.62% | 7.2621
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 150.2951 | 150.2951 | 109.1454 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为改善育种基础设施和技术装备条件，拟对延庆基地进行修缮，主要内容有：对基地温室、道路、宿舍区、办公区、排水沟、围墙进行修缮、改造。本项目以提升延庆基地设施水平、完善相关配套设施能力、提高科研硬件为目标，从而提供蔬菜生长适宜的环境条件。 | [5 empty] | 完成延庆基地温室、道路、宿舍区、办公区、排水沟、围墙的修缮、改造，提升了基地设施水平、完善了相关配套设施能力、提高科研硬件，改善育种基础设施和技术装备条件，为蔬菜生长提供适宜的环境条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 基地排水沟修缮 | 450m |  |  | 450m |  | 2 | 2
|  |  | 基地东路路面修缮 | 修缮829.5平米，厚0.25m |  |  | 修缮829.5平米，厚0.25m |  | 2 | 2
|  |  | 10号日光温室后墙修缮 | 长90m，高3米 |  |  | 长90m，高3米 |  | 2 | 2
|  |  | 10号温室大棚后坡修缮 | 温室长90m，防水440m2，垫层22m3，后坡顶板162m2，保温被828m2 |  |  | 温室长90m，防水440m2，垫层22m3，后坡顶板162m2，保温被828m2 |  | 2 | 2
|  |  | 10号温室后排水管道修缮 | 30m |  |  | 30m |  | 1 | 1
|  |  | 玻璃温室底座、散水及后面道路修缮 | 修缮玻璃温室底座240m2、散水及甬路28m2 |  |  | 修缮玻璃温室底座240m2、散水及甬路28m2 |  | 2 | 2
|  |  | 围墙修缮 | 85m |  |  | 85m |  | 2 | 2
|  |  | 办公、宿舍区墙面抹灰粉刷 | 墙面粉刷1350㎡，块料墙面158.32㎡，地砖220m2，电缆沟90m，排水沟13m，吊顶22.32m2。 |  |  | 墙面粉刷1350㎡，块料墙面158.32㎡，地砖220m2，电缆沟90m，排水沟13m，吊顶22.32m2 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施设备质量合格率 | 98% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2022年1月前 |  |  | 2022-01-20 |  | 2 | 2
|  |  | 招标及公示 | 2022年4月前 |  |  | 2021年4月底前 |  | 2 | 2
|  |  | 项目实施 | 4月至11月 |  |  | 4月至8月 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 11月 |  |  | 2021-11-01 |  | 3 | 3 | 项目已验收，待获得银行质量保函后完成尾款支付
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 150.295146万元 |  |  | 145.198138万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单位购置成本 |  |  |  | 控制合理
|  |  | 政府采购节支率 | 20% |  |  | 12.35% |  | 5 | 3
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 基地设施水平 | 显著提升 |  |  | 路、排水沟、温室等基础设施得到完善 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 配套设施能力 | 显著提升 |  |  | 路、排水沟、温室等基础设施得到完善 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 科研硬件设施 | 显著提升 |  |  | 路、排水沟、温室等基础设施得到完善 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心育种家及课题人员 | 98% |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.2621
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。