## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院蔬菜研究中心种改楼中央空调末端管线更新项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 109.4007 | 109.4007 | 86.37 | 10 |  |  |  | 78.95% | 7.8948
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 109.4007 | 109.4007 | 86.37 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以解决种改楼中央空调末端管线老化、普遍漏水的安全问题，恢复种改大楼正常的供热和制冷为目的。 | [5 empty] | 种改楼中央空调末端管线全部更新，彻底解除管道老化、漏水的安全问题，制冷、供暖效果明显提升，职工反映良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | 4200平方米 |  |  | 4200平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮面积 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2020年7月前 |  |  | 2020年7月前 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2021年4月16日前 |  |  | 2021年4月16日前 |  | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | 2021年6月至8月 |  |  | 2021年6月至8月 |  | 2 | 1 | 由于特殊实验及疫情原因顺延开工，目前已完工并验收
|  |  | 验收时间 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-01 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 108.836367万元 |  |  | 86.37万元 |  | 10 | 10 | 项目已验收，待获得银行质量保函后完成尾款支付
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 30 | 25
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
总分 | [8 empty] | 105 | 96.8948
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。