## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院装备中心科研型温室智慧管控功能提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 郭文忠 |  |  |  |  | 联系电话 | 18601030522
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 79.5351 | 79.5351 | 79.5351 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 79.5351 | 79.5351 | 79.5351 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据北京市农林科学院装备中心科研型温室承担的科研工作和智慧管控方面的实际需求，2021年对该科研型温室智慧管控等功能进行提升建设，主要内容有：智能温室光温湿综合环控能力提升、智能自然光导与人工光协同管理系统，多模式水肥智慧管控试验平台优化升级，幼苗蒸散监测系统、能耗监测功能、基于托管的信息管理系统等。从而保障设施农业基础设施平台的稳定有序运行，为科研工作提供良好的基础条件和试验平台。 | [5 empty] | 依据北京市农林科学院装备中心科研型温室承担的科研工作和智慧管控方面的实际需求，2021年在项目支持下对该科研型温室智慧管控等功能进行提升建设，主要完成智能温室光温湿综合环控能力提升、智能自然光导与人工光协同管理系统，多模式水肥智慧管控试验平台优化升级，建立幼苗蒸散监测系统，实现能耗监测功能、建立基于托管的信息管理系统等。达到保障设施农业基础设施平台的稳定有序运行的效果，为科研工作提供良好的基础条件和试验平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 智能温室光温湿综合环控能力提升 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 智能自然光导与人工光协同管理系统 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 多模式水肥智慧管控试验平台优化升级 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 智能潮汐育苗幼苗实时蒸散监测系统 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 幼苗监测与移动扫描系统 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 基于托管的现代温室信息管理系统提升 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 现代温室能耗在线监测功能提升 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 智能托管平台及手机APP管控系统 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 等待统一验收 |  | 5 | 0
|  |  | 设施设备质量 | 符合国家标准或达到国际领先标准/技术参数 |  |  | 符合国家标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年3月前 |  |  | 2021-03-30 |  | 2 | 2
|  |  | 主体综合环控提升 | 2021年7月前 |  |  | 2021-07-31 |  | 3 | 3
|  |  | 配套设备功能升级 | 2021年11月前 |  |  | 2021-11-30 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前 |  |  | 等待统一验收 |  | 2 | 0
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 79.995万元 |  |  | 79.5351 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 基础试验平台、条件 | 得到提升 |  |  | 试验平台与基础条件得到提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 95%以上 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。