## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院院机关互联网接入
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 院办网络中心
项目负责人 |  | 李昀 |  |  |  |  | 联系电话 | 15901259828
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 152.3652 | 152.3652 | 138.8148 | 10 |  |  |  | 91.11% | 9.1107
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 152.3652 | 152.3652 | 138.8148 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了满足科研和对外服务需求，院机关申请租用中国联通、中国移动共1000M的网络总带宽，形成多链路冗余的网络环境，保证我院信息网络的7*24不间断、高可靠的服务。服务对象包括全院职工（院部、各所/中心科研人员和学生）的日常科研创新工作。实现中国联通和中国移动、电信通多链路的网络专线带宽接入，能够更好的满足全院科研活动和信息化管理的发展、学科知识和信息的获取交流，提高整体网络运行速度，带给全院职工更好的上网体验；保障各业务信息系统和平台能够稳定运行；保障各试验基地和观测站通过网络将监控采集的影像及数据回传到院内进行分析和处理；面向“三农”为农技推广提供更好的科技服务工作。 | [5 empty] | 为了满足科研和对外服务需求，院机关申请租用中国联通、中国移动共1000M的网络总带宽，形成多链路冗余的网络环境，保证我院信息网络的7*24不间断、高可靠的服务。服务对象包括全院职工（院部、各所/中心科研人员和学生）的日常科研创新工作。实现中国联通和中国移动、电信通多链路的网络专线带宽接入，能够更好的满足全院科研活动和信息化管理的发展、学科知识和信息的获取交流，提高整体网络运行速度，带给全院职工更好的上网体验；保障各业务信息系统和平台能够稳定运行；保障各试验基地和观测站通过网络将监控采集的影像及数据回传到院内进行分析和处理；面向“三农”为农技推广提供更好的科技服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 接入带宽 | 1000M |  |  | 1000M |  | 10 | 10
|  |  | 服务对象规模 | 1000人 |  |  | 1000人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 网络故障率 | 1% |  |  | 1% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 100% |  |  | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 故障修复响应时间 | 20分钟 |  |  | 30分钟 |  | 3 | 1
|  |  | 故障排除率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 服务完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 152.3652万元 |  |  | 138.8148万元 |  | 10 | 10 | 由于移动费用下调，故实际使用费用下降
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 本项目可在服务期内发挥影响，保障市农科院重要信息系统的安全运行，提升市农科院的公众形象。 |  |  | 本项目可在服务期内发挥影响，保障市农科院重要信息系统的安全运行，提升市农科院的公众形象。 |  | 30 | 27
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 92.1107
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。