## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市水产科学研究所信息化运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 丁文 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910201068
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 9.7984 | 9.7984 | 9.3484 | 10 |  |  |  | 95.41% | 9.5407
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9.7984 | 9.7984 | 9.3484 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证水产所现有办公网络网站和相关系统的正常使用以及相关软硬件设备系统的日常维护。 | [5 empty] | 保证水产所现有办公网络网站和相关系统的正常使用以及相关软硬件设备系统的日常维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护数量 | 16台 |  |  | 16台 |  | 15 | 15
|  |  | 软件维护数量 | 6套 |  |  | 6套
|  | 质量指标 （15分） | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 15 | 15
|  |  | 故障相应率 | ≥99% |  |  | ≥99%
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期限 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |  |  | 2021年1月1日至2021年12月31日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 控制在预算内 | 9.7984万元 |  |  | 9.3484万元 |  | 10 | 9.54 | 因金河协同办公软件服务商停止对软件的升级维护，原计划支出的软件升级服务费4500元，未使用，已退回市财政。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 满足办公及服务需求，促进工作效率 | 有所促进 |  |  | 有所促进 |  | 30 | 25
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员 | 满意≥90% |  |  | 满意≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.0807
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。