## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京市水产科学研究所养殖试验房修缮及环境整治提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 田民 |  |  |  |  | 联系电话 | 67042271
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 260.6474 | 260.6474 | 260.3897 | 10 |  |  |  | 99.9% | 9.9901
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 260.6474 | 260.6474 | 260.3897 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年）：水产所养殖试验用房始建于1982年，养殖试验用房目前存在墙体倾斜、房屋开裂、室外墙皮脱落等现象，存在较大的安全隐患。同时，养殖试验用房附属设施布局不合理，已不能满足现有科研试验需求，现需对养殖试验用房进行加固处理，对其附属设施进行综合改造，主要工程内容：1、养殖试验用房加固工程；2、养殖试验用房外墙修缮；3、改建停车场；4、场地硬化；5、大院绿化工程；6、实验楼修缮。年度目标：完成项目总体施工进度的100%，及财政资金拨付进度的100%。 | [5 empty] | 项目期目标（2021年）：水产所养殖试验用房始建于1982年，养殖试验用房目前存在墙体倾斜、房屋开裂、室外墙皮脱落等现象，存在较大的安全隐患。同时，养殖试验用房附属设施布局不合理，已不能满足现有科研试验需求，现需对养殖试验用房进行加固处理，对其附属设施进行综合改造，主要工程内容：1、养殖试验用房加固工程；2、养殖试验用房外墙修缮；3、改建停车场；4、场地硬化；5、大院绿化工程；6、实验楼修缮。 年度目标：完成项目总体施工进度的100%，及财政资金拨付进度的100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | 7000㎡ |  |  | 7000㎡ |  | 10 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 4处 |  |  | 4处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 质量标准 | 合格 |  |  | 合格 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间进度 | 2021年8月30日前完成 |  |  | 2021年7月30日前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 控制预算金额≤ | 260.65万元 |  |  | 260.39万元 |  | 10 | 9.99 | 工程款招标结余0.25万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 公共服务能力得到提升 | 10% |  |  | 10% |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 履职基础条件得到提升 | 10% |  |  | 10% |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度≥ | 95 |  |  | 95 |  | 10 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9801