## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京淡水鱼种质资源保存
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 原北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 李文通 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67561936
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 255 | 255 | 254.9947 | 10 |  |  |  | 100% | 9.9998
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 255 | 255 | 254.9947 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了缓解因亲本或原种质量不高造成的北京市淡水鱼生产速度减慢、发病率增高、苗种畸形率高等问题，项目重点开展鲟鱼、鲑鳟鱼、观赏鱼、罗非鱼、澳洲宝石鲈等名优鱼类的种质创新和种质保存研究，保存各类亲本及后备亲本活体22900尾，实现成活率90%以上，维持北京市仔种产业在全国的优势地位，促进北京市乃至全国的淡水鱼产业的持续健康发展。 | [5 empty] | 为了缓解因亲本或原种质量不高造成的北京市淡水鱼生产速度减慢、发病率增高、苗种畸形率高等问题，项目重点开展鲟鱼、鲑鳟鱼、观赏鱼、罗非鱼、澳洲宝石鲈等名优鱼类的种质创新和种质保存研究，保存各类亲本及后备亲本活体25296尾，实现成活率91%以上，维持了北京市仔种产业在全国的优势地位，促进了北京市乃至全国的淡水鱼产业的持续健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 鲟鱼活体保存数量 | 3775尾 |  |  | 3796尾 |  | 5 | 5 | 无。
|  |  | 鲑鳟鱼活体保存数量 | 3500尾 |  |  | 3500尾 |  | 5 | 5 | 无。
|  |  | 观赏鱼及热水性名优鱼类活体保存数量 | 15625尾 |  |  | 18000尾 |  | 5 | 5 | 无。
|  | 质量指标 （15分） | 活体保存成活率 | 90%以上 |  |  | ≥91% |  | 15 | 15 | 无。
|  | 时效指标 （10分） | 1-6月 | 完成项目政府采购相关工作。 |  |  | 2021年4月完成政府采购公开招标工作。 |  | 4 | 4 | 无。
|  |  | 6-10月 | 完成亲本繁殖选育，建立亲鱼保种群体，完成种质扩繁，初步建立后备亲鱼保种群体。 |  |  | 2021年5-7月，完成亲本繁殖选育，建立亲鱼保种群体，完成种质扩繁；2021年8-10月，初步建立后备亲鱼保种群体。 |  | 3 | 3 | 无。
|  |  | 11-12月 | 补充完善，整理档案材料和验收材料，申请验收。 |  |  | 2021年10月完成工作总结，12月完成验收确认。 |  | 3 | 3 | 无。
|  | 成本指标（10分） | 项目总资金 | 255万元 |  |  | 254.994716万元 |  | 10 | 10 | 无。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 北京淡水鱼种质经济性 | 得到提升 |  |  | 通过系统选育，进行优势杂交，提高后代经济性。 |  | 10 | 6 | 无。
|  | 社会效益指标 | 北京淡水鱼种质社会影响力 | 得到提升 |  |  | 通过项目的实施，进一步提升了北京淡水鱼仔种产业在全国的优势地位。 |  | 10 | 6 | 无。
|  | 可持续影响指标 | 北京淡水鱼种质资源持久度 | 得到提升 |  |  | 通过扩繁，提升了种质群体数量，提高了北京淡水鱼种质资源持久度 |  | 10 | 6 | 无。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 通过优质亲鱼及后备亲鱼保种提升北京市淡水鱼种质资源及苗种水平。 | ≥90% |  |  | ≥91% |  | 10 | 10 | 无。
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9998
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。