## Sheet1
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 南水北调水入库后对对密云水库水生态变化的影响及其调控
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 张清靖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67588901
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.明确2021年度密云水库浮游植物、浮游动物和底栖动物的种类、数量和生物量与多样性指数；2.查清浮游生物和底栖动物在水库中的时空分布格局、其迁移规律及其生态位特点；3.评估出2021年水库水体能承载的鱼产力及其健康状况。 | [5 empty] | 1.通过全年采样分析，明确2021年度密云水库浮游植物、浮游动物和底栖动物的种类、数量和生物量与多样性指数；2.通过潮河口等7个采样点位的采样分析，查清了浮游生物和底栖动物在水库中的时空分布格局、其迁移规律及其生态位特点；3.评估出2021年密云水库水体能支撑的鱼产力及其健康状况；4.制定了密云水库增殖放流技术规范，规范了水位抬升稳定后2022年人工增殖放流鱼类品种、数量及其方法，并支撑增殖放流工作;5.发表密云水库水生态研究论文1篇；6.编著的《北京密云水库浮游生物图鉴》于科学出版社正式出版。
50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 制定密云水库鱼类增殖放流技术(套 ） | 1套 |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文（篇） | 1 |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 出版著作（部） | 1 |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标（15分） | 查明密云水库浮游生物和底栖动物的种类、数量和生物量 | 通过全年采样分析，明确2021年度密云水库浮游植物、浮游动物和底栖动物的种类、数量和生物量与多样性指数 |  |  | 80% |  | 5 | 3 | 因天气原因，月份之间的采样间隔时间与计划有一定的差距
|  |  | 查清浮游生物和底栖动物在水库中的时空分布格局及其生态位 | 通过潮河口等7个采样点位的采样分析，查清了浮游生物和底栖动物在水库中的时空分布格局、其迁移规律及其生态位特点 |  |  | 100% |  | 5 | 3 | 由于水位抬升，过去采样点浅水地水位变深，但仍未分层采样。
|  |  | 评估出水库能承载的鱼产力 | 评估出2021年密云水库水体能支撑的鱼产力及其健康状况，并为2022年密云水库的鱼类增殖放流提供了技术支撑 |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标（10分） | 完成项目前期准备工作，开展详细试验方案确定与完善，以及项目试验试剂药品和耗材等相关材料的预订等。 | 3月前 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展课题研究，每月采样1次，分别对水库水体理化因子、微生物、浮游植物、浮游动物、底栖动物等进行采样、测定与分析。 | 4-11月 |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 对全年的研究工作总结，完成监测的数据处理与分析，撰写材料，出版著作、发表论文。提交年度研究报告，进行项目验收。 | 12月 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 控制在预算范围内（万元） | 支出成本控制在预算范围内，并严格按照相关规定进行支出。 |  |  | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通过合理的增殖放流提高库区渔民收入 | 完成 |  |  | 90% |  | 10 | 8 | 2021年打造密云水库鱼类品牌，农民的收益得到较大提升，但统计相对困难。
|  | 社会效益指标 | 使密云水库水质维持在II类以上，保护北京市民的饮用水源的安全 | 完成 |  |  | 90% |  | 10 | 8 | 由于水位抬升，南水北调水入库，库北过去农用地被淹没，外界氮的释放对水库造成一定的影响，总氮较高。
|  | 生态效益指标 | 云水库水生态保持稳定与健康状态，保障首都饮用水安全，促进首都社会经济健康发展 | 完成 |  |  | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 | 8 | 虽然没有做满意度调查，密云区政府官方平台也对项目组的相关工作成绩进行了报道，对工作成绩给予了高度认可与评价。
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。