## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 平谷区国家现代农业产业园油鸡种业工程项目配套基础设施建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 刘华贵 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503472
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 608.67 | 608.67 | 181.9325 | 10 |  |  |  | 29.89% | 2.989
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 608.67 | 608.67 | 181.9325 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为新建保种基地建设配套基础设施，共计1837 平方米，包括办公楼、屠宰测定室、门卫消毒室等 | [5 empty] | 为新建保种基地建设配套基础设施，共计2432.2 平方米，包括综合楼等建筑面积1732.2平方米，试验鸡舍改造700平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 房舍建筑 | 1837平方米 |  |  | 2432.2平方米 |  | 10 | 10 | 建设综合楼等建筑面积1732.2平方米，试验鸡舍改造700平方米
|  |  | 新增设备 | 1台 |  |  | 1台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 基础设施质量 | 达到技术要求 |  |  | 达到技术要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 基建招标 | 3月前 |  |  | 8月份 |  | 5 | 4 | 由于新冠疫情常态化防控以及施工图纸修改、环评、水评、考古勘探、施工招标等各种手续过程繁杂；设施农业备案政策规定道路比例不能超过3%，不能满足养殖生产、防疫和消防通道的要求；平谷区政府对养殖场结构设计、消防设计提出了新的要求，消防设计和养殖生产存在矛盾，致使设计方案迟迟不能确定。
|  |  | 建设建筑完成时间 | 11月前 |  |  | 2022年6月底 |  | 5 | 4 | 开工延迟、受新冠疫情影响建材不能及时运抵施工现场、冬季不能施工
|  | 成本指标（10分） | 单位建设成本 | 最优 |  |  | 最优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 存栏能力 | 达到1.3万只 |  |  | 得到保障 |  | 15 | 10 | 本项目为配套基础设施建设，不涉及种鸡饲养能力
|  | 社会效益指标 | 年供雏鸡能力 | 达到50万只 |  |  | 得到提升 |  | 15 | 10 | 本项目为配套基础设施建设，不涉及雏鸡供应能力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | ≥90% |  |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 80.989
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。