## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 平谷区国家现代农业产业园油鸡种业工程项目配套设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 刘华贵 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503472
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 488.7299 | 488.7299 | 488.547 | 10 |  |  |  | 99.96% | 9.9963
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 488.7299 | 488.7299 | 488.547 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目建成后，每栋种鸡舍可以饲养北京油鸡种鸡2900套，2栋合计可饲养北京油鸡共计5800套，可以基本满足北京油鸡保种、育种和科学试验工作的开展。 | [5 empty] | 项目建成后，每栋种鸡舍可以饲养北京油鸡种鸡2900套，2栋合计可饲养北京油鸡共计5800套，可以基本满足北京油鸡保种、育种和科学试验工作的开展。 已完成设施设备的招投标、定制和生产。由于受到基础设施建设影响，目前设施设备无法发货至平谷，暂存于生产厂家。将于2022年6月发货和安装验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增设施设备 | 新增仪器设备数量28套（台） |  |  | 28套（台） |  | 15 | 12 | 因鸡场基础设施仍在继续，无法发货，目前设施设备存于厂家
|  | 质量指标 （15分） | 设施设备质量验收合格率 | 验收合格率100%；设施设备质量达到验收标准/技术参数 |  |  | 设施设备质量达到验收标准/技术参数；但未完成验收 |  | 15 | 12 | 鸡场基础设施延迟，设备无法安装调试和验收
|  | 时效指标 （10分） | 进度安排 | 2021年4月前完成方案制定和前期准备；2021年6月前完成招标采购；2021年11月前完成采购物品到位；2021年12月验收。 |  |  | 2021年4月前完成方案制定和前期准备；2021年6月前完成招标采购；2021年11月前完成采购物品的定制。由于受鸡舍基础设施建设影响，预计2022年6月完成安装和验收。 |  | 10 | 6 | 由于鸡场基础建设前期审批手续推进缓慢，原计划2021年4月开始施工，11月竣工。但受到基础建设手续审批的影响，一直到8月份才开始基建招标，9月底才开始施工。加上冬季施工暂停的影响，2021年底，保种场鸡舍建设未能如期完成
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 488.7299万元 |  |  | 488.547万元 |  | 10 | 10 | 招标结余，已退回财政
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 北京油鸡品种 | 北京油鸡品种质量得到很好得提升 |  |  | 项目将于2022年6月底完成，完成后北京油鸡品种质量将得到很好得提升 |  | 20 | 18 | 项目将于2022年6月底完成
|  | 可持续影响指标 | 北京油鸡品种和科研人员科技水平 | 北京油鸡品种质量不断提升，科研人员的科技服务能力不断得到提升 |  |  | 项目将于2022年6月底完成，北京油鸡品种质量不断提升，科研人员的科技服务能力不断得到提升 |  | 20 | 18 | 项目将于2022年6月底完成
总分 | [8 empty] | 100 | 85.9963
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。