## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-信息中心-作物绿色智慧生产与数字文创关键技术设备研发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 郭新宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503422
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 460 | 460 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，针对农业智慧生产、绿色生产的必要性和迫切性，组织农学、信息科学、数学和工程等多学科研究人员开展创新研究，研发作物田间表型原位监测设备，升级绿色植保设备，突破作物多尺度表型获取、多维表型数据智能解析、表型组数据库构建、温室臭氧精准控制方法及数字农业新媒体交互技术等关键技术，构建基于表型大数据的数字栽培管理模型算法，建立作物对臭氧的定标模型，开发作物智能化栽培管理云平台、非接触式智能人机交互系统和自动化与智能化实景模拟系统；研发作物智能化栽培管理云平台，构建非接触式智能人机交互系统和自动化与智能化实景模拟系统，为实现作物绿色智慧生产和农业数字文创提供信息化支撑。 | [5 empty] | （1）研发基于表型平台和鱼眼镜头的作物田间原位表型监测平台系统2套；提升了多功能植保机设备的智能化水平，实现了臭氧浓度的精准调控，提高了病虫害防治效果； （2）研发玉米智能化栽培管理云平台1套；构建了非接触式智能人机交互系统2套，包括基于点云数据的雷达互动展示系统和基于雾幕喷射的投影人机交互系统，构建自动化与智能化实景模拟系统1套；（3）发表论文8篇，其中SCI/EI检索4篇；申请国家专利7项；获得软件著作权7项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 论文 | 4篇 |  |  | 8篇 |  | 2 | 2
|  |  | 专利 | 6项 |  |  | 7项 |  | 2 | 2
|  |  | 软著 | 6项 |  |  | 7项 |  | 1 | 1
|  |  | 作物田间表型原位监测设备 | 2套 |  |  | 2套 |  | 2 | 2
|  |  | 多功能植保机 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 作物智能化栽培管理云平台 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 非接触式智能人机交互系统 | 2套 |  |  | 2套 |  | 2 | 2
|  |  | 自动化与智能化实景模拟系统 | 1套 |  |  | 2套 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | SCI/EI论文 | SCI/EI 2篇 |  |  | SCI/EI 4篇 |  | 3 | 3
|  |  | 发明专利 | 发明专利3项 |  |  | 发明专利5项 |  | 2 | 2
|  |  | 作物田间表型原位监测设备 | 通量可达1000株/小时，可同步采集可见光图像、三维点云和多光谱数据 |  |  | 研发基于表型平台和鱼眼镜头的作物田间表型原位监测系统平台，表型平台可同步采集可见光、三维点云和多光谱数据，通量可达2000株/小时 |  | 2 | 2
|  |  | 多功能植保机 | 控制臭氧浓度，减少农药用量70%以上 |  |  | 提升了多功能植保机智能化水平，能够根据作物调整臭氧浓度，减少农药用量 |  | 2 | 2
|  |  | 作物智能化栽培管理云平台 | 实现作物数字化、智能化栽培管理，提高水肥利用效率10%以上 |  |  | 实现玉米产前、产中及产后的数字化、智能化栽培管理，显著提高水肥利用效率。 |  | 2 | 2
|  |  | 非接触式智能人机交互系统 | 实现非接触式自然交互操作，帧速不低于20FPS |  |  | 开发基于雾幕喷射的投影人机交互系统，帧速40FPS |  | 2 | 2
|  |  | 自动化与智能化实景模拟系统 | 集成物联网、AR/VR技术建立智慧农业实训平台，响应速度不超过5秒 |  |  | 利用嵌入式、物联网、AR/VR等技术，构建了农业领域自动化与智能化应用的实景模拟系统，响应速度3秒 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 设备 | 12月份完成设备调试 |  |  | 12月份完成系统平台的运行调试 |  | 2 | 2
|  |  | 论文 | 12月底录用或发表论文4篇 |  |  | 12月底发表论文8篇 |  | 2 | 2
|  |  | 专利 | 12月底申请专利5项 |  |  | 12月底申请专利7项 |  | 2 | 2
|  |  | 软著 | 12月底申报软著6项 |  |  | 12月底软著登记7项 |  | 2 | 2
|  |  | 系统平台 | 12月底完成平台系统的调试 |  |  | 12月底完成作物智能化栽培管理云平台、非接触式人机交互系统、自动化与智能化实景模拟系统的调试 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制在460万元 | 460万 |  |  | 支出460万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益得到提升 | 减少人工观测量，降低生产过程人工投入，降低农药投入 |  |  | 显著提高作物表型监测效率，降低人工投入成本，减少农药投入成本 |  | 8 | 6 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 社会效益得到提升 | 提升行业影响力和社会效益 |  |  | 项目成果为不同环境条件下的作物生产管理提供样板，提供数字化、可视化展示平台，提升了行业影响力和社会效益 |  | 8 | 6 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高资源利用率，减少农药使用，减少环境污染 |  |  | 作物智能化栽培管理云平台和多功能植保机的研发 |  | 8 | 6 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 可持续影响指标 | 提升可持续影像 | 在未来5年内保持先进性，5-10年内具有持久的经济效益 |  |  | 项目成果为当前作物育种和栽培科研及生产中迫切需要的技术装备，预期在未来5年内保持先进性，并在5-10年内具有持久的经济效益 |  | 6 | 5 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 农业生产管理人员、休闲农业开发人员等使用人员的满意度 | 95% |  |  | 93% |  | 10 | 9 | 服务对象满意度在后续工作中进一步提升
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。