## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-小麦中心-二系杂交小麦高效制繁种技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 1051503968
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以杂交小麦遗传机制研究和基因挖掘为基础，以高配合力、异交生物学性状良好的杂交小麦亲本鉴定和规模化高效制繁种为抓手，对前期创制的制种性状好、配合力较高的优异光温敏不育系和恢复系开展鉴定，筛选出优良制种亲本；以审定品种为依托，开展规模化高效制种技术研究，通过技术配套，生产高纯度、高质量杂交种子，建立制繁种示范方；研究小麦种子DNA指纹和蛋白电泳等种子质量监控技术，为杂交小麦产业化提供重要支撑。本年度审定品种1个，创制优良亲本8份，发表文章1-2篇，申请专利1-2。 | [5 empty] | 完成选育鉴定优异亲本12份，其中不育系6份，恢复系6份；在河南南阳建立高标准制种示范方3个，京麦186规模化制种产量达到352.7公斤/亩；在北京顺义、通州建立不育系繁育示范方5个，繁殖不育系157500公斤；规模化制种纯度达到98.6%，繁殖不育系纯度达到99.5%，优异亲本的异交生物学性状得到改良，制种潜力达到380-400公斤/亩。通过项目实施，杂交小麦制种成本降低3-5%，生产不育系157500公斤，带动农民增收6.3万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 优异亲本鉴定 | 8份 |  |  | 12 |  | 3 | 3
|  |  | 高产高效制种示范方 | 2个 |  |  | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 不育系繁育示范方 | 3个 |  |  | 5 |  | 3 | 3
|  |  | 制种产量 | 350kg/亩 |  |  | 352.7kg/亩 |  | 3 | 3
|  |  | 高纯度不育系繁育 | 150000公斤 |  |  | 157500公斤 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 规模化制种纯度 | 96%以上 |  |  | 98.6% |  | 5 | 5
|  |  | 不育系繁育纯度 | 99.5%以上 |  |  | 99.5% |  | 5 | 5
|  |  | 优异亲本鉴定 | 制种潜力达350-400kg/亩 |  |  | 380-400kg/亩 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 高配合力亲本鉴定 | 2021年5月份前，通过多点测优、品比、品鉴及制种试验筛选出高配合力优异亲本 |  |  | 5月份 |  | 2 | 2
|  |  | 不育系育性鉴定 | 2021年5月份前，通过多点育鉴，筛选出育性转换彻底且稳定的株系 |  |  | 5月份 |  | 2 | 2
|  |  | 组合鉴定及相关制种技术研究 | 2021年6月份前，完成制种组合鉴定、异交生物学研究，建设高效高产示范方，全面开展机械化去除父本 |  |  | 6月份 |  | 2 | 2
|  |  | 不育系繁育体系及栽培技术研究 | 2021年6月份不育系繁育防杂隔离、提纯以及高产栽培技术研究，筛选出最适繁育区域、播期、密度等技术参数 |  |  | 6月份 |  | 1 | 1
|  |  | 杂交小麦种子质量检测 | 2021年7月-12月，完成种子纯度检测技术规程 |  |  | 9月份 |  | 1 | 1
|  |  | 样品采集与基因定位 | 2021年1月-6月，进行定位群体的样品采集和初步定位 |  |  | 5月份 |  | 1 | 1
|  |  | 候选基因筛选 | 2021年7月-12月，进行育性候选基因的初步筛选和功能分析 |  |  | 7月份 |  | 1 | 1
|  | 成本指标（10分） | 降低杂交种生产成本 | 通过改进技术，降低成本3-5% |  |  | 5% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 生产高纯度不育系15万公斤，可带动种业价值2000万，农民繁殖不育系增收6万元 |  |  | 生产不育系157500公斤，带动农民增收6.3万元 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | [6 empty] | 10 | 0 | 未设定该指标
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。