## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目——信息与经济所——农业信息技术与科技情报研究应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503309
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、建设一套基于网络大数据的农资信息资源采集及分析系统，实现国内外涉农大数据的采集、处理、分析和可视化展示，满足政府、市场、技术人员和农业生产者的多方需求，助力农业大数据建设和乡村振兴战略的实施。 2、开展视频通讯嵌入技术研究，研发基于PC端、手机端不同终端的“京科惠农”个性化农业信息专家视频咨询服务系统，并与多渠道服务和农业人工智能咨询服务平台系统进行集成，拓展农业科技信息咨询服务平台功能，提升农业科技信息咨询服务质量和水平，利用“京科惠农”咨询服务品牌“多渠道服务+机器智能问答+专家人工”相结合的优势，面向全国农业用户提供以农业专家为支撑的现代化农业智能咨询服务。 3、梳理汇集美、英、德、法、日、韩等全球农业发达国家和国际组织的农业发展规划和农业科研项目数据，形成全球农业规划数据库和全球农业科研项目数据库，提供规划和项目信息集成一站式检索、浏览、关联推荐和资助趋势、资助主题分布等多维统计分析功能。 | [5 empty] | 1、已建设一套基于网络大数据的农资信息资源采集及分析系统，实现国内外涉农大数据的采集、处理、分析和可视化展示，满足政府、市场、技术人员和农业生产者的多方需求，助力农业大数据建设和乡村振兴战略的实施。 2、开展了视频通讯嵌入技术研究，研发出了基于PC端、手机端不同终端的“京科惠农”个性化农业信息专家视频咨询服务系统，与多渠道服务和农业人工智能咨询服务平台系统进行了集成，拓展了平台功能，提升了农业科技信息咨询服务质量和水平，利用“京科惠农”咨询服务品牌“多渠道服务+机器智能问答+专家人工”相结合的优势，面向全国农业用户开展了以农业专家为支撑的现代化农业智能咨询服务，完成咨询服务1100人次。 3、建成全球农业规划数据库和全球农业科研项目数据库，汇聚美、英、德、法等全球农业发达国家和国际组织的农业发展规划和农业科技项目数据10万余条，提供规划和项目信息集成一站式检索、浏览、关联推荐和资助趋势、资助主题分布等多维统计分析功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 系统开发数量 | 2套 |  |  | 2套 |  | 3 | 3
|  |  | 软件著作权 | 6项 |  |  | 6项 |  | 3 | 3
|  |  | 信息服务 | 视频服务系统示范应用，提供各种形式的专家信息服务指导服务1000人次。 |  |  | 视频服务系统在咨询服务平台进行了示范应用，提供各种形式的专家信息服务1100人次。 |  | 3 | 3
|  |  | 数据库 | 2个 |  |  | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 系统页面点击量 | 2万人次 |  |  | 2.12万人次 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | 1篇 |  |  | 1篇 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 系统验收合格率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统月平均无故障时间 | 540小时 |  |  | 720小时 |  | 2 | 3.9
|  |  | 系统故障率 | ＜5% |  |  | 0% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 无故障 |  | 1 | 1
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  |  | 无故障 |  | 1 | 1
|  |  | 数据库验收通过率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 2021年3月底前 |  |  | 2021-03-01 |  | 2 | 2
|  |  | 试运行 | 2021年9月底前 |  |  | 2021-09-01 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 |  |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |  |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 100万元 |  |  | 100万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益得到提升 | 通过项目技术研究开发和应用，充分利用专家智力资源和信息咨询服务平台充分配合，提升农业技术问题解答的准确性，有效缓解农业专家有限和产业技术支持需求大的问题，降低农业信息咨询服务的成本。 |  |  | 通过研发和应用，提升了农业技术问题解答的准确性，缓解了农业专家有限和产业技术支持需求大的问题，降低了农业信息咨询服务的成本。 |  | 10 | 6 | 项目通过农业技术推广和生产技术指导间接促进了产业升级，降低咨询服务成本，但对生产一线的直接经济效益提升作用还需要提高。
|  | 社会效益指标 | 社会效益得到提升 | 为决策人员和科研人员开展农业规划制定、科研布局、科研选题、科技创新方向等提供信息支撑。有效推动农业信息咨询服务技术创新，提升“京科惠农”品牌服务效果，促进咨询服务平台进一步向以专家为支持的智能化、精准化方向升级。 |  |  | 为农业科技工作者提供知识决策依据，社会影响力得到提升，推动了农业信息咨询服务技术创新，“京科惠农”品牌服务效果有所提升，促进了咨询服务平台进一步向以专家为支持的智能化、精准化方向升级。通过本项目的实施，汇聚了优质的全球农业规划、项目数据，为决策人员和科研人员提供了信息支撑。 |  | 10 | 6 | 项目开发的服务平台的知名度和影响力还需要提高，对生产一线的服务作用需要增强，项目建设的数据库的应用水平还不高，需要加强推广。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响得到提升 | 本研究可为决策和科研人员持续提供全球农业规划和项目信息服务，同时提高团队技术实力。 |  |  | 持续为决策和科研人员提供信息服务，并培养提升了团队实力。 |  | 10 | 6 | 项目成果的转化力度还不够，对决策部门和科研人员的持续服务作用还需要提升。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度/对数据库满意度 | ≥85% |  |  | 80.93% |  | 10 | 9.5 | 对数据库应用的推广培训还不够，应用效果需要增强。
总分 | [8 empty] | 100 | 89.4
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
| 项目名称 |  |  | 改革与发展项目——信息与经济所——农业信息技术与科技情报研究应用 |  | 项目类型 |  | 事业发展专项计划类
| 一级主管部门名称 |  |  | 北京市农林科学院 |  | 项目申报单位名称 |  | 北京市农林科学院
| 项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
| 项目实施责任人 |  |  | 孙素芬 |  | 项目实施责任人联系电话 |  | 51503308
| 年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 100
| 其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 100
| 其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
| 总 | 年度目标：
| 体 | 1、建设一套基于网络大数据的农资信息资源采集及分析系统，实现国内外涉农大数据的采集、处理、分析和可视化展示，满足政府、市场、技术人员和农业生产者的多方需求，助力农业大数据建设和乡村振兴战略的实施。
| 目 | 2、开展视频通讯嵌入技术研究，研发基于PC端、手机端不同终端的“京科惠农”个性化农业信息专家视频咨询服务系统，并与多渠道服务和农业人工智能咨询服务平台系统进行集成，拓展农业科技信息咨询服务平台功能，提升农业科技信息咨询服务质量和水平，利用“京科惠农”咨询服务品牌“多渠道服务+机器智能问答+专家人工”相结合的优势，面向全国农业用户提供以农业专家为支撑的现代化农业智能咨询服务。
| 标 | 3、梳理汇集美、英、德、法、日、韩等全球农业发达国家和国际组织的农业发展规划和农业科研项目数据，形成全球农业规划数据库和全球农业科研项目数据库，提供规划和项目信息集成一站式检索、浏览、关联推荐和资助趋势、资助主题分布等多维统计分析功能。
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值
| 效 | 产 | 数量指标 |  | 系统开发数量 |  | 2套
| 指 | 出 |  |  | 软件著作权 |  | 6项
| 标 | 指 |  |  | 信息服务 |  | 视频服务系统示范应用，提供各种形式的专家信息服务指导服务1000人次。
|  | 标 |  |  | 数据库 |  | 2个
[5 empty] | 发表论文 |  | 1篇
|  |  | 质量指标 |  | 系统验收合格率 |  | ≥95%
[5 empty] | 系统正常运行率 |  | ≥95%
[5 empty] | 系统月平均无故障时间 |  | 540小时
[5 empty] | 系统故障率 |  | ＜5%
[5 empty] | 故障响应率 |  | ≥90%
[5 empty] | 故障排除率 |  | ≥90%
[5 empty] | 数据库验收通过率 |  | ≥95%
|  |  | 进度指标 |  | 需求方案设计时间 |  | 2021年3月底前
[5 empty] | 试运行 |  | 2021年9月底前
[5 empty] | 验收时间 |  | 2021-12-01
[5 empty] | 系统故障修复响应时间 |  | ≤3小时
[5 empty] | 系统运行维护响应时间 |  | ≤15分钟
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 100万元
[5 empty] | 年度维护成本增长率 |  | ≤5%
[5 empty] | 数据采集与处理成本 |  | ≤10.5万
[5 empty] | 数据库开发成本 |  | ≤19.2
|  | 效 | 效益指标 |  | 系统社会影响力 |  | 得到提升
|  | 果 |  |  | 系统页面点击量 |  | 达到2万人次
|  | 指 |  |  | 社会效益 |  | 为决策人员和科研人员开展农业规划制定、科研布局、科研选题、科技创新方向等提供信息支撑。有效推动农业信息咨询服务技术创新，提升“京科惠农”品牌服务效果，促进咨询服务平台进一步向以专家为支持的智能化、精准化方向升级。
|  | 标 |  |  | 可持续影响 |  | 本研究可为决策和科研人员持续提供全球农业规划和项目信息服务，同时提高团队技术实力。
[5 empty] | 经济效益 |  | 通过项目技术研究开发和应用，充分利用专家智力资源和信息咨询服务平台充分配合，提升农业技术问题解答的准确性，有效缓解农业专家有限和产业技术支持需求大的问题，降低农业信息咨询服务的成本。
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 使用人员满意度 |  | ≥85%
[5 empty] | 对数据库满意度 |  | ≥85%