## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目—北京市农林科学院植物营养与资源研究所资源与环境科研能力储备性研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物营养与资源环境研究所
项目负责人 |  | 邹国元 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503998
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 197.7494 | 10 |  |  |  | 98.87% | 9.8875
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 197.7494 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提升研究所科研与推广服务水平，培养造就高水平的公益科研领军人才和创新团队，更好的服务三农。 | [5 empty] | 不断推进了应用基础研究持续深入发展，提升了青年科研骨干自身的科研水平，科研项目执行能力及带领团队攻关科技难题的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 文章 | 5篇 |  |  | 5篇 |  | 5 | 5
|  |  | 专利 | 2项 |  |  | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 培养青年科技骨干 | 2人 |  |  | 2人 |  | 3 | 3
|  |  | 培养学生 | 1人 |  |  | 1人 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 科研水平 | 得到提升 |  |  | 科研人员学术水平有提升，专技职务有晋升，助推新兴学科的建设与发展。 |  | 5 | 3.5
|  |  | 推广服务水平 | 得到提升 |  |  | 新技术、新工艺不断成熟，在京郊、京津冀示范推广中初显成效。 |  | 5 | 3
|  |  | 团队合作 | 得到提升 |  |  | 研究团队协同创新，组建虚拟团队新模式。 |  | 5 | 4
|  | 时效指标 （10分） | 执行期 | ≤12个月 |  |  | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目金额 | ≤200万元 |  |  | 197.75 |  | 10 | 9.89 | 疫情影响了出差和线下会议的正常举办
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 得到提升 |  |  | 土壤养分指标有所改善，节水节肥效果突显。 |  | 10 | 8.5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 |  |  | 扶持对象收入显著提高；轻简化技术减少劳动力投入，解决农村老龄化问题；绿色投入确保食品安全和人民健康。 |  | 10 | 8.5
|  | 生态效益指标 | 污染防控贡献率 | 得到提升 |  |  | 绿色投入，降低水土气生环境污染风险；废弃物资源化利用促进生态环境良性循环。 |  | 5 | 3.5
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 得到提升 |  |  | 政策有支持，经费有保障，试验基地、实验室、人才队伍等科研条件的不断提升为项目持续开展提供支撑。 |  | 5 | 3.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |  |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 90 | 89.2775
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。