## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目—林果院—林果科技创新与产业化
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 魏钦平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62591346
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 460 | 460 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 460 | 460 | 460 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市“十三五”时期加强全国科技创新中心建设规划》(京政发〔2016〕44号)文件精神，针对当前林果产业中存在的诸多问题深入开展林果种质资源创新利用、新品种培育、高效集约省力节水生理栽培、生态监测评估、果品采后储运加工及质量安全评价等方面的研究工作，创制一批新种质（新优系或新品种），研发形成优质轻简高效栽培模式，实施区域化示范推广，提高我国林果产业核心竞争力。 | [5 empty] | 通过项目实施，获得获科技成果奖励3项，包括山西省科技进步奖一等奖1项（第二完成单位），神农中华农业科技奖二等奖1项（第二完成单位）、三等奖1项。发表论文74篇，其中SCI收录28篇，主编或参编出版论著9部。引进创制林果育种新材料859份，创制优良亲本30份。获得省、市审（鉴）定品种8个。申报专利8项， 获得授权专利8项。发布标准3项，申请基因登记10条，新争取部市级以上科研项目5项。与各类企业实体等签署科技成果转化类合同6份。公益性推广转化品种10个；展示示范展示示范优新技术10项以上，推广或辐射5000亩以上。成果转化、技术服务合同到账875万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 成果奖励 | 2项 |  |  | 3项 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文、出版（编译）论著等 | 发表论文40篇，出版（编译）论著5部 |  |  | 发表论文74篇，其中SCI收录28篇，主编或参编出版论著9部 |  | 2 | 1.8 | 指标设定偏低，设定指标时调高预期
|  |  | 审（认）定新品种 | 登记（审认定、保护）新品种2个 |  |  | 登记品种1个，鉴定品种6个 |  | 2 | 1.5 | 指标设定偏低，设定指标时调高预期
|  |  | 专利 | 申报专利5项以上，获得授权专利5项 |  |  | 申报专利8项， 获得授权专利8项。 |  | 2 | 1.8 | 指标设定偏低，设定指标时调高预期
|  |  | 标准 | 2项 |  |  | 3项 |  | 2
|  |  | 基因登记 | 2项 |  |  | 10项 |  | 2 | 1.2 | 指标设定偏低，设定指标时调高预期
|  |  | 吸引科研项目 | 5项 |  |  | 5项 |  | 2 | 2
|  |  | 引进（创制）新材料 | 引进（创制）新材料200份以上，创制优良亲本20份以上 |  |  | 引进创制林果育种新材料260份，创制优良亲本30份 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 成果奖励 | 获得部市级以上成果奖励 |  |  | 3项奖均为省部级 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文、出版（编译）论著等 | 核心以上论文，论著每部10万字 |  |  | 论文为核心期刊及SCI,论著含主编和参编 |  | 2 | 1.8 | 参编专著较多，原创新较低，今后鼓励增加原创新论著的编著
|  |  | 审（认）定新品种 | 新品种要求特点突出，与对照品种比，单一指标超10%或两个以上指标超5%。 |  |  | 草莓新品种和对照品种‘蒙特瑞’相比，‘中英红’、‘京滇红’、‘艳红’的6-9月平均单株结果数量提高23.3%、14.7%、11.0%；‘夏红’、‘京承红’的6-9月平均产量提高16%、10.6%；‘静红’、‘艳红’的果实可溶性固形物含量提高16.3%、5.8%。 |  | 2 | 1.5 | 新品种随在特定的指标上有明显提升，但尚无法在综合品质上超越‘红颜’等主栽品种。继续加强综合性状的评价，选育有颠覆性突破的“大品种”
|  |  | 专利 | 实用新型或发明专利 |  |  | 实用新型或发明专利 |  | 2 | 2
|  |  | 标准 | 地方标准 |  |  | 地方标准和国家标准 |  | 2 | 2
|  |  | 基因登记 | 申请花卉、林果基因登记 |  |  | 花卉、林果基因登记 |  | 2 | 2
|  |  | 吸引科研项目 | 承担部市级以上科研项目 |  |  | 国家自然基金和北京市自然基金 |  | 2 | 2
|  |  | 引进（创制）新材料 | 引进新资源或通过杂交创制杂种苗 |  |  | 引进新资源、远缘杂交创制 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 （10分） | 有序完成 | 3月份前确定项目实施方案；5月份前配置好杂交组合；6-9月份，完成新种质（新优系或新品种）的创制；10月份前完成高效集约省力节水生理栽培模式研究和生态监测评估；11-12月梳理总结，完成总结报告。 |  |  | 3月份前完成了项目实施方案；杂交前完成杂交组合设计；4-10月份，完成新种质（新优系或新品种）的创制；11月完成高效集约省力节水生理栽培模式研究和生态监测评估；12月梳理总结。 |  | 10 | 9 | 整体进度按计划完成，但在执行过程中，部分试验有短暂的停顿和滞后，特别是对疫情的应对方案不充分。今后加强预案制定，确保进度计划的执行。
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 460万元 |  |  | 460万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 为郊区果树产业提供科技支撑，参与攻坚脱贫，果农增收致富，生态环境宜居，人民获得感增强。 |  |  | 制定乡村振兴林果科技支撑帮扶方案，通过新品种、新技术的推广位为郊区林果产业提供科技支撑；参与集体经济薄弱村帮扶，通过产业规划、技术示范、产品包装等引导集体经济薄弱村发展。 |  | 15 | 12 | 为郊区果树产业提供科技支撑的显示度不足，成果的转移转化速度慢。今后加强制度创新，推动技术研发与北京乡村发展需求的结合，建立成果转化的新模式。
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 为北京及京津冀城市森林规划及健康经营提供理论依据，为首都生态建设提供数据和科技支撑 |  |  | 为北京及京津冀城市森林规划及健康经营提供理论依据，为首都生态建设提供数据和科技支撑 |  | 15 | 12 | 研究成果虽以论文、专著形式公开发表，但未能被政府直接采纳或引用，彰显度有待提升。今后要注重与政府部门的合作，为政府服务，为北京建言献策。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% |  |  |  |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 88.6
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。