## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目—植环所—绿色植保
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503330
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 200 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 200 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：争取竞争项目5项； 目标2: 发表SCI论文15篇； 目标3: 申请发明专利10项、技术成果转让1项，技术服务/咨询15项； 目标4: 引进高水平人才2人； 目标5：海外人才培养计划1人 | [5 empty] | 目标1：争取竞争项目11项； 目标2: 发表SCI论文41篇； 目标3: 申请发明专利9项、技术成果转让2项，技术开发2项，技术服务/咨询86项； 目标4: 引进高水平人才4人； 目标5：海外人才培养计划0人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 竞争性项目 | 5 |  |  | 11 |  | 5 | 5
|  |  | SCI论文 | 15 |  |  | 41 |  | 5 | 5
|  |  | 申请发明专利 | 10 |  |  | 9 |  | 3 | 2 | 申请专利11项，其中发明专利9项，注重专利申请质量，减少专利申请数量
|  |  | 引进高水平人才 | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 1
|  |  | 海外人才培养 | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 1人计划赴德国留学一年，受疫情影响，停止了海外人才培养计划，未实施
|  | 质量指标 （15分） | 竞争性项目 | 省部级以上 |  |  | 国家基金6项，国家产业体系2项，北京市农业科技示范项目2项，北京市博士后基金项目1项 |  | 5 | 5
|  |  | SCI论文 | 三大索引论文 |  |  | SCI论文第一单位或通讯作者发表 |  | 5 | 5
|  |  | 申请发明专利 | 获得授权10项 |  |  | 授权专利18项 |  | 3 | 3
|  |  | 引进高水平人才 | 海外或国内顶尖高校引进 |  |  | 西班牙引进博士1名，优培计划引进博士1名，公开招聘引进博后1名、博士1名 |  | 1 | 1
|  |  | 海外人才培养 | 学术水平、创新能力、论文撰写能力得到提升 |  |  | 学术水平、创新能力、论文撰写能力得到部分提升 |  | 1 | 0 | 受疫情影响，停止了海外人才培养计划，相关能力培养得到部分提升
|  | 时效指标 （10分） | 竞争性项目 | 申报落实项目方案 |  |  | 签订了任务书/项目方案，按照任务书或项目方案要求开展研究工作 |  | 2 | 2
|  |  | SCI论文 | 发表论文 |  |  | 所有论文都已见刊发表 |  | 2 | 2
|  |  | 申请发明专利 | 申请专利 |  |  | 所有申请专利在2021年12月31日前完成了申请，获得了国家知识产权局的申请号 |  | 2 | 2
|  |  | 引进高水平人才 | 完成引进人才手续，办理入职 |  |  | 完成引进人才手续，办理入职 |  | 2 | 2
|  |  | 海外人才培养 | 委派科研人员出国进修 |  |  | 未派出 |  | 2 | 0 | 受疫情影响，停止了海外人才培养计划，2021年未派出
|  | 成本指标（10分） | 200万 | 200万 |  |  | 200万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面保障提升都市型现代农业的应急保障、生态休闲和科技示范水平。 |  |  | 牵头组建的“科技小院”工作获得市委市政府主要领导的认可，农林复合种养模式示范基地获得“国家林下经济示范基地”，科技扶贫、重点基地建设、技术推广等工作多次获得市委市政府领导肯定并在全市范围推广，社会影响力和学术声誉进一步扩大 |  | 15 | 13
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 为都市型现代农业城市建设及生态环境保护提供科技支撑。减少农药使用，改善生态环境。 |  |  | 优势天敌昆虫控制蔬菜重大害虫的关键技术及应用，该成果获得国家科技进步二等奖，我所为第二完成单位，减少农药使用60%以上；环渤海湾地区设施蔬菜小型害虫成灾机理与绿色防控技术研究及应用，该成果获北京市科学技术奖二等奖，优化集成了设施蔬菜害虫全程绿色防控标准和操作规程，为生产者提供了高效安全的防治措施。 |  | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | [6 empty] | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。