## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-生物中心-共性生物技术创新与科技服务平台构建
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院生物技术研究所
项目负责人 |  | 魏建华 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503830
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 99.5539 | 10 |  |  |  | 99.55% | 9.9554
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 99.5539 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、继续开展农业生物技术前沿研究，包括基因组大数据挖掘利用、优异农艺性状解析、分子育种共性技术、生物技术育种等，显著增强学术水平。2、坚持共性生物技术研究的特色与优势，注重发挥共性技术支撑作用，与我院蔬菜中心、玉米中心、小麦中心、果林院等单位密切合作，促进生物技术与常规技术的密切整合，提升我院现代育种的创新能力。3、坚持“做面向应用的生物技术研究”的发展规划，提供组学及共性生物技术科技服务的能力不断提升。 | [5 empty] | 1、在农业生物技术基础研究领域中取得了长足进步，学术水平得到大幅提升。在桃高质量基因组组装和基于结构变异图谱解析桃扁平果形遗传机制方面取得了突破性进展。植物miRNA研究方面首次提出了结合人工智能技术的一站式miRNA数据挖掘平台的构想。首次解析异荭草素缓解模型鼠阿尔茨海默病机理。体现基础研究水平的国家基金和北京市基金获得资助的项目数量显著增加。 2、始终坚持共性生物技术研究的特色与优势，注重发挥共性技术支撑作用。2021年生物所牵头、与院内4个所联合，承担的院创新能力建设项目“重要农作物转基因新种质创制”和“基因编辑技术创新平台构建”两个专项进展良好。 3、在新一代基因组测序技术、生物信息学、转基因技术、基因组编辑技术、分子育种共性技术等方面提供较高水平的科技服务，促进生物技术与常规技术的密切整合，对外科技服务数量为32项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 定位桃、谷子等重要品质的相关位点 | 10个 |  |  | 13个 |  | 3 | 3
|  |  | 挖掘新基因 | 2个 |  |  | 5个 |  | 2 | 1.8 | 因是第一年实施的项目，年初指标偏低，实际完成指标超出250%, 扣10%
|  |  | 创制新材料 | 10个 |  |  | 20个 |  | 5 | 4.5 | 因是第一年实施的项目，年初指标偏低，实际完成指标超出200%， 扣10%
|  |  | 论文 | 5篇以上 |  |  | 24篇 |  | 5 | 3.5 | 因是第一年实施的项目，年初指标偏低，实际完成指标超出480%，扣30%
|  | 质量指标 （15分） | 目标一相应质量指标 | 国内先进 |  |  | 国内先进 |  | 5 | 5
|  |  | 目标二相应质量指标 | SCI论文 |  |  | 全部为SCI论文 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 完成截止时间 | 2021-12-31 |  |  | 按时完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） |  | 100万 |  |  | 99.5539万 |  | 10 | 9.9 | 因疫情减少差旅
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 得到提升 |  |  | 在新一代基因组测序技术、生物信息学、转基因技术、基因组编辑技术、分子育种共性技术等方面提供较高水平的科技服务，促进生物技术与常规技术的密切整合，对外科技服务数量为32项。 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 |  |  | 以基因组学等前沿基础研究为引领，在国际权威期刊发表了一批高水平的科技论文，在国内外产生重要影响力。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持久性 | 得到提升 |  |  | 打造了一个梯队配置合理的研究团队，培养了一批具有较强发展潜力、具备获得国家级或北京市级高水平人才计划资助的领军人才和年青科研人员，保证了可持续发展。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 0 | 未取得满意度支撑资料
总分 | [8 empty] | 100 | 87.6554
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。