## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目—草业中心—草种质资源挖掘及新品种创制与应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院草业花卉与景观生态研究所
项目负责人 |  | 武菊英 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503297
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 99.9008 | 10 |  |  |  | 99.9% | 9.9901
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 99.9008 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过该项目的执行，争取竞争性国家和省部级项目2-3项，发表学术论文10篇以上，科技创新能力显著提升；引进青年科技人才1-2人，晋升高级职称1-2人，获得省部级以上人才培养项目1-2项，人才培养效果突出；推广应用生态景观草新品种10种，应用新技术2项以上，示范面积5000平米，提供技术培训5-8次，较好的社会和生态效益显著；搭建国际交流合作平台，派出1-2名科技人员出国交流；科研条件和配套设施得到进一步改善，积极争取国家和省部级科研平台。 | [5 empty] | 获批各类项目12项，其中省部级以上项目4项，通过国家审定品种1个，取得植物品种权1项，授权专利7项，发表论文25篇，其中SCI论文12篇；示范应用草品种30余个，应用栽培技术10余项，示范面积近600亩，提供科技培训10余次；入选国家林草局第三批林草科技创新团队和现代农业产业技术体系北京市景观休闲农业创新团队，引进青年科研人员2人，1人晋升推广研究员，2人晋升副研究员，2人获得基金项目资助；“国家林业草原生态景观草工程技术研究中心”获批挂牌，“国家林业草原百合工程技术研究中心”通过国家林草局评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 科研项目 | 2-3项 |  |  | 12项 |  | 4 | 4
|  |  | 学术论文 | 10篇 |  |  | 25篇 |  | 3 | 3
|  |  | 示范推广 | 示范品种10个以上，技术2项，示范面积5000平米，技术培训5-8次 |  |  | 示范推广品种30余个，技术10余项，面积600亩，培训10余次。 |  | 4 | 4
|  |  | 人才培养 | 出访1-2人，职称晋升1-2人 |  |  | 晋升职称4人 |  | 4 | 3 | 因疫情影响，未能如期完成出访任务。
|  | 质量指标 （15分） | 科研项目 | 获得国家、省部级以及各类人才培养项目支持 |  |  | 获得国家基金项目、重点研发任务4项； |  | 3 | 3
|  |  | 学术论文 | 发表核心期刊以上高质量学术论文 |  |  | 发表论文均为核心期刊论文和SCI论文； |  | 4 | 4
|  |  | 示范推广 | 通过示范推广自主知识产权品种，并开展相关知识和技术培训，提升科技成果的应用转化能力 |  |  | 推广自有草类、花卉品种，并提供相应栽培技术培训； |  | 4 | 4
|  |  | 人才培养 | 晋升高级职称1-2人；派出1-2人出国交流；争取国家和北京市实验室和工程中心。 |  |  | 晋升高级职称3人，获批国家林业草原生态景观草工程中心。 |  | 4 | 3 | 因疫情影响，未能如期完成出访任务。
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成时间 | 1年 |  |  | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目经费 | 100万 |  |  | 99.9万元 |  | 10 | 9.99 | 部分材料费未及时开票报销
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 生态景观草品种具有抗逆性强、低耗水、低管护等优良特性，可为企业节约生产和管护成本，从而推动生态景观草产业化发展，取得较好的经济效益。 |  |  | 将自有知识产权品种引入生产和应用企业，为企业带来了经济效益，同时促进了产业发展。 |  | 10 | 8 | 项目实施效果效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 优良草品种为园林建设和美丽乡村建设提供优良的生态景观草品种，丰富园林植物种类，美化和改善生态环境 |  |  | 服务于京郊美丽乡村建设、冬奥景观提升、北京副中心建设、盐碱地治理等多个领域，生态景观和环境得到改善和提升。 |  | 10 | 8 | 项目实施效果效益在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足社会大众对景观审美需求的提升，具有较好的生态和社会效益。 |  |  | 相关新闻媒体报道、重大活动展示、成果推介会、观摩展示会取得了较好的社会效益， |  | 10 | 9 | 项目实施效果效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% |  |  | 培训内容得到农民和技术人员一致好评 |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 90.9801
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。