## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目—质标中心—农业质量安全与检测科技创新工程
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院质量标准与检测技术研究所
项目负责人 |  | 郭晓军 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503335
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 194.0875 | 10 |  |  |  | 97.04% | 9.7044
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 194.0875 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：加强制度建设和制度执行情况监督；培养博士后2-3名，获人才计划资助2-3人；加强农业农村部农产品质量安全风险评估实验室、农产品产地环境监测北京市重点实验室、农产品质量安全追溯技术与应用国家工程实验室（共建）等科研平台建设；支持海培计划，组织开展国际合作交流。 目标2：授权专利2-3项，申报标准1-2项，发表核心期刊以上文章10-15篇。 目标3：资助自主选题1-4项，支持开展自主研究；争取省部级以上竞争性课题2-4项；科技示范推广2-3项。 | [5 empty] | 及时规范并修订适合本所规章制度，修订《质标所议事规则》、《公文处理办法及行文》及实验室安全管理等13项制度；培养博士后3人。获得国家自然科学基金青年基金资助2项，北京市农林科学院青年基金资助2项。 加强农业农村部农产品质量安全风险评估实验室、农产品产地环境监测北京市重点实验室、农产品质量安全追溯技术与应用国家工程实验室（共建）等科研平台建设；组织开展国际合作交流。 授权专利13项，其中国际专利3项，发明专利5项；制定颁布标准2项（主持完成1项，参与制订1项）；发表高水平论文19篇，其中SCI论文12篇，EI论文3篇，中文核心论文4篇。 资助自主选题4项，支持开展自主研究；争取省部级以上竞争性课题4项，科技示范推广3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 目标一相应数量指标 | 培养博士后2-3名，获人才计划资助2-3人。 |  |  | 培养博士后3人，获得人才计划资助4人。 |  | 5 | 5
|  |  | 目标二相应数量指标 | 授权专利2-3项，申报标准1-2项，发表核心期刊以上文章10-15篇。 |  |  | 授权专利13项，其中国际专利3项，发明专利5项；制定颁布标准2项（主持完成1项，参与制订1项）；发表高水平论文19篇，其中SCI论文12篇，EI论文3篇，中文核心论文4篇。 |  | 5 | 5
|  |  | 目标三相应数量指标 | 资助自主选题1-4项，争取省部级以上竞争性课题2-4项；科技示范推广2-3项。 |  |  | 资助自主选题4项，支持开展自主研究；争取省部级以上竞争性课题4项，科技示范推广3项。 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 目标一相应质量指标 | 获人才计划资助，支持海培计划，开展国际合作交流。 |  |  | 获得4项人才计划资助，积极开展线上形式的国际合作交流活动。 |  | 5 | 3 | 因疫情原因，海培计划未能如期开展，计划2022年执行。
|  |  | 目标二相应质量指标 | 专利授权，文章收录。 |  |  | 授权专利13项，发表高水平文章19篇 |  | 5 | 5
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥95% |  |  | 100 |  | 5 | 5
|  | 进度指标 （10分） | 进度指标 | ≤365天 |  |  | ≤365天 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 200万元 |  |  | 193.69 |  | 10 | 9.6 | 因疫情原因，学术会议和学术交流多以线上形式开展，节省了会议费和差旅费的支出，从而影响了整体经费支出进度。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 科技创新方面、科技示范推广方面 | 争取竞争性项目能力得到提升、科技示范推广能力得到提升 |  |  | 争取省部级以上竞争性课题4项、科技示范推广3项 |  | 15 | 11 | 科技示范推广效益尚未完全显现，待后续进一步体现
|  | 可持续影响指标 | 人才队伍、科平台建设方面 | 人才队伍建设得到完善，科研平台建设得到完善 |  |  | 人才队伍建设得到完善，科研平台建设得到完善 |  | 15 | 12 | 项目实施效益尚未完全显现，待后续进一步体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90.3044
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。