## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 智农云数据汇聚平台建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 于峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503135
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 350 | 350 | 349.9 | 10 |  |  |  | 99.97% | 9.9971
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“聚要素、搭平台、强服务”的思路，利用人工智能、大数据等关键技术，构建设施蔬菜产业数据中台服务系统和设施蔬菜产业物联网IOT中台服务系统，打破数据孤岛，支持多网络、多协议、多地域、多类别的物联网设备快速接入，为物联网设备提供安全可靠的连接通信能力，实现设施蔬菜产业集群各类物联网设备的接入和管理、已建和新建系统、市区两级系统的数据汇聚，为上层业务应用提供数据支撑，同时，建立以用户服务为核心、面向生产管理系统、产销对接服务平台、质量安全溯源等应用提供数据开发、数据治理、数据应用服务，满足设施蔬菜产业对数据的高效调用，同时可减少重复建设，以期未来为政府、生产主体、第三方服务组织、消费者等应用主体及其他应用系统提供统一的公共数据服务，最终实现北京市设施蔬菜产业集群数据管理模式、数据共享模式、数据服务模式的升级转变，对提高北京市设施蔬菜产业有效监管和服务水平有重要意义。 | [5 empty] | 按照“聚要素、搭平台、强服务”的思路，利用人工智能、大数据等关键技术，构建设施蔬菜产业数据中台服务系统和设施蔬菜产业物联网IOT中台服务系统，打破数据孤岛，支持多网络、多协议、多地域、多类别的物联网设备快速接入，为物联网设备提供安全可靠的连接通信能力，实现设施蔬菜产业集群各类物联网设备的接入和管理、已建和新建系统、市区两级系统的数据汇聚，为上层业务应用提供数据支撑，同时，建立以用户服务为核心、面向生产管理系统、产销对接服务平台、质量安全溯源等应用提供数据开发、数据治理、数据应用服务，满足设施蔬菜产业对数据的高效调用，同时可减少重复建设，以期未来为政府、生产主体、第三方服务组织、消费者等应用主体及其他应用系统提供统一的公共数据服务，最终实现北京市设施蔬菜产业集群数据管理模式、数据共享模式、数据服务模式的升级转变，对提高北京市设施蔬菜产业有效监管和服务水平有重要意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 系统开发数量 | 2个/套 |  |  | 2个/套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 系统验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 3 | 3
|  |  | 系统平均无故障时间 | 8300小时 |  |  | 8300小时 |  | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 故障排除率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 2021年3月前 |  |  | 2021年3月前 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2021年3月前 |  |  | 2021年3月前 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前 |  |  | 2021年12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |  |  | ≤2小时 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 |  |  | ≤20分钟 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 350万元 |  |  | 350万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤0% |  |  | ≤0% |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 效益指标 | 实现全市设施蔬菜产业集群数据资源共享共用，提升监管效率以及服务水平 |  |  | 实现全市设施蔬菜产业集群数据资源共享共用，提升监管效率以及服务水平 |  | 15 | 13
|  |  | 可持续影响 | 实现北京市设施蔬菜产业集群数据管理模式、数据共享模式、数据服务模式的升级转变 |  |  | 实现北京市设施蔬菜产业集群数据管理模式、数据共享模式、数据服务模式的升级转变 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97.9971
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。