## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 林果院国家板栗工程技术研究中心平台建设升级项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 魏钦平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82590046
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 335.01 | 335.01 | 334.4352 | 10 |  |  |  | 99.83% | 9.9828
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 335.01 | 335.01 | 334.4352 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》决策部署，切实提升农业科技创新能力，加快农业科技创新，板栗为我国特有，也是世界经济栽培的四大食用栗之一，发展板栗产业，对增加栗农收入、带动区域经济发展具有重要意义。该中心将在开展板栗资源利用、品种选育、标准化栽培、产品加工等方面等研发工作，为板栗产业可持续发展提供强有力的科技支撑。 | [5 empty] | 贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》决策部署，切实提升农业科技创新能力，加快农业科技创新，为板栗产业可持续发展提供强有力的科技支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 室内水电暖改造 | 室内水电暖改造 |  |  | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 室外上下水，电力增容改造 | 室外上下水，电力增容改造 |  |  | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 室外环境改造 | 室外环境改造 |  |  | 已完成 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 装修质量符合国家《建筑装饰工程施工及验收规范》 | 装修质量符合国家《建筑装饰工程施工及验收规范》 |  |  | 已完成 |  | 10 | 10
|  |  | 符合《建筑工程质量检验评定标准》 | 符合《建筑工程质量检验评定标准》 |  |  | 已完成 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 2021年3月进行公开招标 | 2021年3月进行公开招标 |  |  | 已完成 |  | 2 | 1 | 疫情影响时间推后
|  |  | 2021年4月完成招投标工作 | 2021年4月完成招投标工作 |  |  | 已完成 |  | 3 | 1 | 疫情影响时间推后
|  |  | 2021年12月底之前完成 | 2021年12月底之前完成 |  |  | 已完成 |  | 5 | 3 | 疫情影响付款时间推后
|  | 成本指标（10分） | 改造装修费用335.010032万元 |  |  |  | 334.4352 |  | 10 | 10 | 招标结余
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约成本减少损耗 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 提升科研能力，达到提升形象效果 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 产生环保向好影响 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 8 | 6 | 环保要意识加强
|  | 可持续影响指标 | 为板栗产业可持续发展提供强有力的科技支撑 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 10 | 7 | 服务对象满意度进一步提高
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9828
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。