## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 植物营养与资源研究所实验室智能电控安全系统建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京中联天盛建筑工程有限公司
项目负责人 |  | 谷佳林 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503027
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 41.9998 | 41.9998 | 41.9998 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 41.9998 | 41.9998 | 41.9998 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成1-5层已经损坏的办公室和实验室的门128个进行更换并加装149个智能电控安全系统 | [5 empty] | 完成1-5层已经损坏的办公室和实验室的门128个进行更换并加装149个智能电控安全系统
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 实验室安装门 | 实验室128樘门更换 |  |  | 完成128樘门更换 |  | 7 | 7
|  |  | 智能电控门锁安装 | 149个智能电控安全系统加装 |  |  | 完成149个智能电控安全系统加装 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 （15分） | 实验室门安装合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 智能电控门锁安装合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 完工时间 | 1个月内竣工 |  |  | 2个月竣工 |  | 10 | 9
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 41.99976万元 |  |  | 41.99976万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 确保实验室安全 | 确保实验室安全 |  |  | 确保实验室设备及人员安全 |  | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目预期使用人员满满意度 | 满意度95% |  |  | 满意度95% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。