## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 植环所河北涿州科研实验基地建设工程（一期）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 王守现 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503673
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 125 | 125 | 19.5382 | 10 |  |  |  | 15.63% | 1.5631
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 125 | 125 | 19.5382 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目工程的实施，在科研实验用地建设温室大棚1座、普通冷棚5座、设计葡萄种植区5亩；在配套基础设施用地分别建设实验办公楼1栋、中试车间生产线1套、种质资源冷库1间，建成后的一期工程可为植保所果蔬病虫害流行预警预报、发生规律田间监测和控药用药等田间科研实验，提供稳定的实验场所，确保实验的持续性，解决长期困扰科研团队的实验用地问题。此外，该实验基地可以整合研究所的多个学科方向，促进各学科之间密切协作，促进研发技术的可靠性和实用性；也为科研人员完成国家重大基础研究项目、农业行业专项、北京市科委重大科技项目等科技项目提供必要的硬件条件支撑。 | [5 empty] | 通过项目工程的实施，在科研实验用地建设温室大棚1座、普通冷棚5座、设计葡萄种植区5亩；在配套基础设施用地分别建设实验办公楼1栋、中试车间生产线1套、种质资源冷库1间，建成后的一期工程可为植保所果蔬病虫害流行预警预报、发生规律田间监测和控药用药等田间科研实验，提供稳定的实验场所，确保实验的持续性，解决长期困扰科研团队的实验用地问题。此外，该实验基地可以整合研究所的多个学科方向，促进各学科之间密切协作，促进研发技术的可靠性和实用性；也为科研人员完成国家重大基础研究项目、农业行业专项、北京市科委重大科技项目等科技项目提供必要的硬件条件支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 温室大棚 | 1座，667平米 |  |  | 未执行 |  | 2 | 0 | 受疫情防控影响
|  |  | 冷棚 | 5座，累计2500平米 |  |  | 未执行 |  | 1 | 0 | 受疫情防控影响
|  |  | 葡萄种植区 | 5亩 |  |  | 5亩 |  | 8 | 8
|  |  | 实验办公楼 | 1栋，1000平米 |  |  | 未执行 |  | 2 | 0 | 受疫情防控影响
|  |  | 中试车间生产线 | 1套,300平米 |  |  | 未执行 |  | 1 | 0 | 受疫情防控影响
|  |  | 种质资源冷库 | 1间，20平米 |  |  | 未执行 |  | 1 | 0 | 受疫情防控影响
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 产品质量 | 达到实验标准/技术参数 |  |  | 合格 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 方案制度和前期准备时间 | 2020年12月前 |  |  | 已完成 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2021年4月前 |  |  | 未达到招标采购要求 |  | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年6月前 |  |  | 2021-06-01 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前 |  |  | 2021-09-01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 125万元 |  |  | 19.538186万元 |  | 10 | 8
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 为科研人员完成国家重大基础研究项目、农业行业专项、北京市科委重大科技项目等科技项目提供必要的硬件条件支撑 | 提供支撑 |  |  | 提供支撑 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提供稳定的试验用地 | 得以提供 |  |  | 签订试验用地租赁合同 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 试验人员满意度 | 93% |  |  | 95% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 80.5631
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。