## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 植环所科研实验中试平台改造升级工程
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 王守现 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503673
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 130 | 130 | 32.4234 | 10 |  |  |  | 24.94% | 2.4941
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 130 | 130 | 32.4234 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我单位现有科研实验随着学科发展需求和研究方向的增多，原有基础实验平台无论是规模或保障能力都严重滞后，无法满足新兴学科的科研硬件和试验条件增长需求，在一定程序上制约科学研究工作，本项目拟通过对现有科研实验平的修缮改造，进一步增加现有资源高效利用，完善和优化科研实验平台功能布局，增强科研实验保障能力和水平，进一步提升实验数据多元化和精准度，为科学研究提供强有力条件支撑。 | [5 empty] | 完成了3号楼一层生防微生物研究室实验台改造，改造实验中央台3延米、实验边台29.1延米、吊柜23.5延米、试剂架12延米，水盆4套，水龙头5套，购置2P美的空调2台，购置实验凳12把。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 改造修缮实验室面积 | 不少于200平方米 |  |  | 450平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 改造修缮温室面积 | 不少于300平方米 |  |  | 350平方米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 产品质量 | 实验室达到试验要求，温室达到保温防尘效果 |  |  | 符合要求 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 方案制度和前期准备时间 | 2020年12月前 |  |  | 2020-12-01 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2021年3月前 |  |  | 2021-03-01 |  | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前 |  |  | 2021-12-01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 130万元 |  |  | 32.423408万元 |  | 10 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增强科研实验保障能力和水平，进一步提升实验数据多元化和精准度 | 有所提升 |  |  | 有所提升 |  | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 完善和优化科研实验平台功能布局 | 有效完善 |  |  | 有效完善 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为科学研究提供强有力条件支撑 | 提供支撑 |  |  | 提供支撑 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 试验人员满意度 | 93% |  |  | 95% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 82.4941
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。