## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 樱桃基地设施技术升级改造
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 张开春 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82596007
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 169.4428 | 169.4428 | 166.4073 | 10 |  |  |  | 98.21% | 9.8209
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 169.4428 | 169.4428 | 166.4073 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 探索并建立樱桃设施生产中主要应用的高架大棚、日光温室和玻璃温室的智能化设施栽培体系，在现有基础上新建高架大棚1座，并初步实现远程环境监测、自动水肥灌溉及机械化，提升生产效率，节省人工成本，顺应现代化农业发展趋势，相关研究成果可为生产提供指导，对周边樱桃产区进行示范展示和辐射带动。 | [5 empty] | 探索并建立樱桃设施生产中主要应用的高架大棚、日光温室和玻璃温室的智能化设施栽培体系，在现有基础上新建高架大棚1座，并初步实现远程环境监测、自动水肥灌溉及机械化，提升生产效率，节省人工成本，顺应现代化农业发展趋势，相关研究成果可为生产提供指导，对周边樱桃产区进行示范展示和辐射带动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 高架大棚 | 1座（4跨，每跨长40m，宽20m，高7m） |  |  | 1座（4跨，每跨长40m，宽20m，高7m） |  | 15 | 15
|  |  | 补光系统 | 钠灯150盏，LED灯77盏 |  |  | 钠灯150盏，LED灯77盏
|  |  | 环境监测 | 1整套 |  |  | 1整套
|  |  | 水肥一体化系统 | 1整套 |  |  | 1整套
|  |  | 盆栽樱桃容器及固定架 | 220套 |  |  | 220套
|  |  | 轮式拖拉机 | 1台 |  |  | 1台
|  | 质量指标 （15分） | 高架大棚 | 镀锌轻钢骨架，塑料膜覆盖 |  |  | 镀锌轻钢骨架，塑料膜覆盖 |  | 15 | 15
|  |  | 补光系统 | 覆盖2栋日光温室，1栋玻璃温室 |  |  | 覆盖2栋日光温室，1栋玻璃温室
|  |  | 环境监测 | 覆盖2栋日光温室，1栋玻璃温室，1座高架大棚 |  |  | 覆盖2栋日光温室，1栋玻璃温室，1座高架大棚
|  |  | 水肥一体化系统 | 覆盖2栋日光温室，1栋玻璃温室，1座高架大棚 |  |  | 覆盖2栋日光温室，1栋玻璃温室，1座高架大棚
|  |  | 盆栽樱桃容器及固定架 | 结实耐用 |  |  | 结实耐用
|  |  | 轮式拖拉机 | 运转正常 |  |  | 运转正常
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定 | 2021年1月1日-2021年2月28日，共2个月 |  |  | 按期完成 |  | 10 | 9
|  |  | 招标采购时间 | 2021年3月1日-2021年4月30日，共2个月 |  |  | 按期完成
|  |  | 施工时间 | 2021年5月1日-2021年10月31日，共6个月 |  |  | 顺延2个月 |  |  |  | 受疫情影响，工人及部分材料无法按时到场
|  |  | 验收时间 | 2021年11月1日-2021年12月31日，共2个月 |  |  | 按期完成
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 成本控制在191.496264万元之内 |  |  | 实际花费166.407264万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 高架大棚、补光系统 | 降低霜冻、冰雹，提升产量5%-10%，提升光合效率5%-30% |  |  | 实现 |  | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 水肥一体化系统、环境监测 | 实现全自动配肥、灌溉，实现实时远程监控 |  |  | 实现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 樱桃基地使用人员 | 满意度≥95% |  |  | 满意度95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98.8209
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。